## 1. DDN
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Dirección de Desarrollo Normativo
Eje Estratégico: | I: APOYO AL GOBIERNO EN EL LOGRO DE LA END 2030
Objetivo Estratégico | 1. apoyar la implantación de las NOBACI
Nombre del Proyecto: | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno - SINACI
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
1.3 Diagnóstico de la arquitectura del SCII de 70 entidades realizado con el acompañamiento de la CGR. | Madurez en la implantación del Control Interno - MICI: Porcentaje obtenido al dividir el número de entidades que ajustaron sus Normas Secundarias a las NOBACI entre el número total de entidades dentro del ámbito de la CGR. | 95% | 1.3.1 | Preparar Plan de Trabajo para el acompañamiento del diagnóstico del SCII en las 70 +86 entidades seleccionadas, hasta completar las 310 propuestas en el PEI | Cronograma Plan de Trabajo | DDN | 2018-03-31 | NA |  | Honorarios consultoría | Honorarios consultoría
|  |  | 1.3.2 | Acompañar el desarrollo de los autodiagnósticos del SCII con base en el Plan de Trabajo aprobado | De acuerdo con el cronograma previsto en el Plan de Trabajo | DDN | 2018-12-31 | Matrices, información y documentos de la Entidad, tarjetas de presentación y otra losgística para movilización |  | 1800000 | 1800000
|  |  | 1.3.3 | Revisar y analizar resultados de los autodiagnósticos | Cartas enviadas por la MAE con informe de resultados, Sistema NOBACI | DDN | 2018-12-31 | Borradores de las Matrices | X | Honorarios consultoría
|  |  | 1.3.4 | Control de calidad a los resultados de los autodiagnósticos | Cronograma Plan de Trabajo | DDN | 2018-12-31 | Matrices revisadas por ETI |  | Honorarios consultoría | Honorarios consultoría
|  |  | 1.3.5 | Preparar y presentar informes de avance del Plan de Trabajo aprobado | Trimestralmente a partir del 30.06.18 | DDN | 2018-12-31 | Informes individuales del ETI |  |  | Honorarios consultoría
1.10 Informe sobre la madurez en la implantación (arquitectura) del SCII | Desarrollo del SCII – DSCI, En niveles: Satisfactorio, Mediano e Incipiente: Porcentaje de entidades y organismos bajo el ámbito de la CGR que sus SCII fueron calificados en cada uno de los niveles de desarrollo previstos en la implementación de las Normas de Control Interno, durante el año bajo estudio. | 95% | 1.5.1 | Revisar y analizar resultados de autodiagnosticos realizados por las Entidades. | Matrices de diagnostico del SCII de cada Entidad revisadas por DDN | DDN | 2018-03-15 |  | X
|  |  | 1.5.2 | Control de calidad a los resultados de los autodiagnosticos. | Matrices de diagnostico del SCII con nota de revision del ATE. | ATE | 2018-03-30
|  |  | 1.5.3 | Preparar y presentar informe de resultados de avances del proceso de implementacion de las NOBACI. | Informe de avance implementacion NOBACI. | ATE | 2018-03-30
Eje Estratégico: | II: Optimización de la Gestión de la CGR
Objetivo Estratégico | 4. Actualizar el Marco Técnico del Control Interno
Nombre del Proyecto: | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno - SINACI
4.2 Marco normativo (NOBACI) y matrices para evaluación de arquitectura actualizadas y publicadas. | Visitas de acompañamiento a las entidades seleccionadas: Permite confirmar que el plan de acompañamiento/ asesoría establecido se desarrolla en el tiempo y forma previsto. Marco normativo (NOBACI) actualizado a las mejores prácticas durante el primer trimestre de 2018: Permite confirmar que se dispone de un Marco Normativo, actualizado a los estándares internacionales en materia de control interno. Guías Técnicas para la implementación de las NOBACI actualizadas durante el primer trimestre de 2018: Permite confirmar que las Guías Técnicas para apoyar la implementación de las NOBACI han sido actualizadas conforme al Marco Normativo Ámbito de la CGR informado sobre el Marco Normativo y Técnico actualizado durante el segundo trimestre de 2018: Permite confirmar que el Marco Normativo y Técnico actualizado, ha sido divulgado en el ámbito de la CGR Ámbito de la CGR informado sobre el Marco Normativo y Técnico actualizado durante el segundo trimestre de 2018 | 95% | 4.2.1 | Revision del marco legal y normativo actual sobre control interno. | Revision de marco legal y normativo realizada. | ATE | 2018-01-15
|  |  | 4.2.2 | Elaboracion de borrador de marco normativo actualizado. | Borrador elaborado. | ATE | 2018-03-15 |  | X
|  |  | 4.2.3 | Socializacion del borrador . | Borrador socializado. | ATE / DDN | 2018-03-30
|  |  | 4.2.4 | Ajustes al borrador del marco normativo actualizado. | Ajustes realizados. | ATE | 2018-04-16
|  |  | 4.2.5 | Presentación de nuevo marco normativo sobre control interno (NOBACI actualizadas) | Marco normativo presentado. | ATE | 2018-04-30
|  |  | 4.2.6 | Actualizacion de matrices para la evaluacion de la arquitectura del control interno. | Matrices actualizadas. | ATE / DDN | 2018-05-14
|  |  | 4.2.7 | Diseño, corrección de estilo e impresión de nuevo marco normativo (NOBACI) | Marco legal impreso. | DDN | 2018-05-30
|  |  | 4.2.8 | Planificación y ejecucion de logisica de evento para presentación del nuevo marco normativo a las Entidades. | Logistica realizada. | ATE / DDN | 2018-05-30
|  |  | 4.2.9 | Desarrollo del material tecnico a ser socializado en el evento. | Material tecnico desarrollado. | ATE / DDN | 2018-05-30
|  |  | 4.2.10 | Desarrollo del evento de presentación del nuevo marco normativo de las NOBACI. | Evento de presentacion del nuevo marco normativo realizado. | ATE / DDN | 2018-06-29
Eje Estratégico: | II: Optimización de la Gestión de la CGR
Objetivo Estratégico | 7. Ampliar la Capacidad Operativa de la CGR hasta cubrir todo el ámbito de su competencia
Nombre del Proyecto: | Optimización de la gestión de la CGR
7.1 25 hospitales del SNS con el proceso de Autorización de Pagos (cheques) implementados. | Cantidad de hospitales con procesos misionales de Autorización de Pagos (cheques) implementados: Permite confirmar que el proceso de implementación de la función se desarrolla de acuerdo con el plan establecido. | 90% | 7.1.1 | Definir y concertar alcance con personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) | Minuta de reunión y hoja de asistencia | DDN | 30.07.18 | NA | X
|  |  | 7.1.2 | Elaborar presentación propuesta de plan de despliegue en los hospitales | Borrador de propuesta elaborada (Versión 1.0) | DDN | 15.08.18 | Listado de Hospitales suministrado por el SNS y Cronograma
|  |  | 7.1.3 | Reunión con la DUAI para presentación de la propuesta | Minuta de reunión y hoja de asistencia | DDN | 20.08.18 | NA | X
|  |  | 7.1.4 | Elaboración de acta de constitución del proyecto | Acta de Constitución del Proyecto elaborada | DDN | 30.08.18 | NA | X
|  |  | 7.1.5 | Crear cronograma de Proyecto | Plan de proyecto elaborado con tareas, responsables y fechas de compromiso (Versión 1.0) | DDN | 15.09.18 | NA | X
|  |  | 7.1.6 | Presentar Plan del Proyecto para aprobación de la MAE | Minuta de reunión y hoja de asistencia | DDN | 20.09.18 | NA | X
|  |  | 7.1.7 | Realizar instalación en todas los hospitales del SNS | Sistema TRE instalado en los equipos de Originadores y Revisores | Encargado de Soporte TI | 30.09.18 | Listado de hospitales a instalar acorde al cronograma | X
|  |  | 7.1.8 | Implementar Sistema TRE Contratos en 25 hospitales acorde al cronograma de proyecto | Formulario de aceptación de los hospitales y UAIs asociadas | DDN | 20.12.18 | Listado de Hospitales suministrado por el SNS y Cronograma | X
7.2 152 ayuntamientos, federaciones y otros grupos de interés sensibilizados sobre el alcance y funciones de la CGR. | Sesiones de sensibilización a los grupos de interés:Permite establecer el número de personas y los grupos de interés a los cuales se ha explicado el alcance y funciones de la CGR. | 95% del plan Ejecutado, 5 Sesiones generales | 7.2.5 | Elaborar Plan para la ejecución del Programa de socialización | Borrador Plan Programa de socialización (Versión 2.0) | Director DDN | 01.10.18 |  | X
|  |  | 7.2.6 | Presentar plan para aprobación por la MAE | Plan ajustado y aprobado (Versión final) | Director DDN | 05.10.18
|  |  | 7.2.8 | Realizar sensibilización con asociaciones FEDOMU, ASODORE, Asoc. Síndicos | Hojas de asistencia Documentación de inquietudes levantadas y ajustes al proceso | Director DDN | 15.10.18
|  |  | 7.2.9 | Socialización y sensibilización Ayuntamientos y grupos de interés del Distrito Nacional | Hojas de asistencia Documentación de inquietudes levantadas y ajustes al proceso | Director DDN | 30.10.18
|  |  | 7.2.10 | Socialización y sensibilización Ayuntamientos y grupos de interés del Norte | Hojas de asistencia Documentación de inquietudes levantadas y ajustes al proceso | Director DDN | 01.11.18
|  |  | 7.2.11 | Socialización y sensibilización Ayuntamientos y grupos de interés del Sur | Hojas de asistencia Documentación de inquietudes levantadas y ajustes al proceso | Director DDN | 15.11.18
|  |  | 7.2.12 | Socialización y sensibilización Ayuntamientos y grupos de interés del Este | Hojas de asistencia Documentación de inquietudes levantadas y ajustes al proceso | Director DDN | 30.11.18
|  |  | 7.2.13 | Elaborar informe mensual de seguimiento y avance de Proyecto | Informes mensuales de avance de proyecto | Director DDN | 01.11.18
|  |  | 7.2.14 | Elaborar informe de cierre de proyecto | Borrador informe de proyecto ( versión 1.0) | Director DDN | 15.11.18
|  |  | 7.2.15 | Revisar informe final y presentar a la máxima autoridad | Informe de proyecto versión final | Director DDN | 30.11.18
11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 0 | 1800000
Note on M15: Gefferson Eugenio Báez Castillo: viaticos………..480,000.00 Combustibles 1,320,000.00
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 2. DAIG
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental
Eje Estratégico: | I: Apoyo al Gobierno en el logro de la END2030
Objetivo Estratégico | 2. Ejecutar Auditoría Interna en áreas estratégicas del Gobierno
Nombre del Proyecto: | Desarrollo de la Auditoría Interna
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
2.1 / 2.2 Dos Auditorías Internas Piloto con aplicación del MAIG y Guías especializadas en áreas estratégicas de la END 2030. | Cumplimiento del Plan de Auditoría Interna – CPAI Número de auditorías internas efectuadas sobre número de auditorías internas planificadas en función de la END, expresado en porcentaje. | 2 | 2.1.1 | Preparar Programa para el desarrollo de la Auditoría Interna | Programa diseñado y aprobado | Director DAI con apoyo ATI | 01.05.2018 | Material gastable de oficina | Honorarios
|  |  | 2.1.2 | Ejecutar la auditoría con base en el programa aprobado | Informes de avance | Encargado DAI | 15.06.2018 |  | NA
|  |  | 2.1.3 | Supervisar la ejecución de la auditoría con base en el programa aprobado | Observaciones durante el proceso de ejecución (Por Hacer) | Supervisor DAI con apoyo del ATI | 15.07.2018 |  | Honorarios
|  |  | 2.1.4 | Preparar borrador informe | Borrador informe (versión 1.0) | Encargado DAI | 20.07.2018 |  | NA
|  |  | 2.1.5 | Supervisar calidad borrador informe | Borrador informe (versión 1.0) con nota de revisión del Supervisor | Supervisor DAI con apoyo del ATI | 25.07.2018 |  | Honorarios
|  |  | 2.1.6 | Ajustar informe con base en observaciones del Supervisor | Borrador informe (versión 2.0) | Encargado DAI | 31.07.2018 |  | NA
|  |  | 2.1.7 | Presentar informe a MAE entidad auditada | Versión final informe | Encargado y Supervisor DAI con el apoyo del ATI | 15.08.2018 |  | Honorarios
5.5 Equipo de la DAI capacitado en Auditoría del Marco de Auditoría Interna | Equipo de la DAIG capacitado en el MAIG y las Guías diseñadas durante el primer trimestre de 2018 | 95% | 5.5.1 | Diseñar material didáctico | Material didáctico disponible | ATI | 31.01.2018 |  | Honorarios | Costos CI
|  |  | 5.5.2 | Preparar logística para el desarrollo de la capacitación | Convocatoria, salón para el desarrollo del evento, gafetes y otra logística necesaria | Director FENC | 15.02.2018 |  | Logística para el proceso de capacitación | Estimar
[5 empty] | Material didáctico - Guía del Participante editada | Director FENC |  |  | Material didáctico | Estimar
|  |  | 5.5.3 | Suministrar capacitación al personal técnico de la DAI | No. de funcionarios capacitados | ATI y Facilitadores | 31.03.2018 |  |  | Contemplados en 5.5.1 y 5.5.2
5.12 Dos pilotos de Auditoría de Cumplimiento. | Ejecución de Auditorías de Cumplimiento – EAC Número de informes de auditoría de cumplimiento, sobre número de auditorías planificadas. | 2 | 5.12..1 | Preparar Programa para el desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento | Programa diseñado y aprobado | Director DAI con apoyo ATI | 01.05.2018
|  |  | 5.12.2 | Ejecutar la auditoría con base en el programa aprobado | Informes de avance | Encargado DAI | 15.06.2018
|  |  | 5.12..3 | Supervisar la ejecución de la auditoría con base en el programa aprobado | Observaciones durante el proceso de ejecución (Por Hacer) | Supervisor DAI con apoyo del ATI | 15.07.2018
|  |  | 5.12.4 | Preparar borrador informe | Borrador informe (versión 1.0) | Encargado DAI | 20.07.2018
|  |  | 5.12.5 | Supervisar calidad borrador informe | Borrador informe (versión 1.0) con nota de revisión del Supervisor | Supervisor DAI con apoyo del ATI | 25.07.2018
|  |  | 5.12.4 | Ajustar informe con base en observaciones del Supervisor | Borrador informe (versión 2.0) | Encargado DAI | 31.07.2018
|  |  | 5.12..4 | Presentar informe a MAE entidad auditada | Versión final informe | Encargado y Supervisor DAI con el apoyo del ATI | 15.08.2018
1.4 80 entidades con medición de efectividad de sus controles. | Madurez en la Efectividad del Control Interno – MEI: Porcentaje obtenido al dividir el número de entidades a las cuales se les confirmó la efectividad en el cumplimiento de las NOBACI entre el número total de entidades dentro del ámbito de la CGR. | 95% | 1.4.1 | Desarrollar la matriz de verificación de efectividad de los controles. | Matriz elaborada. | ATE | 01.05.2018 |  | X
|  |  | 1.4.2 | Suministrar inducción y capacitación al equipo de DAIG | Equipo DAIG Entrenado en verificacion de efectividad de controles. | ATE / DAIG | 15.05.2018
|  |  | 1.4.3 | Desarrollo y ejecución de programa de visitas. | Programa elaborado y ejecutado. | Equipo DAIG | 2018-06-11
|  |  | 1.4.4 | Análisis de resultados de medición. | Analisis realizado, | DAIG | 2018-06-29
|  |  | 1.4.5 | Redacción y entrega de informe. | Informe Emitido. | DAIG | 2018-06-29
1.11 Informe consolidado de la efectividad del SCII | Cumplimiento del Aseguramiento en la Implantación - CAI Mide la gestión de la DDN en términos del acompañamiento realizado para apoyar al cumplimiento de la Resolución que establece los plazos y condiciones para el ajuste de los SCII. | 100% | 1.6.1 | Revisar y analizar resultados de pruebas de efectividad de controles realizadas a las Entidades. | Matrices de diagnostico del SCII de cada Entidad revisadas | DAIG | 2018-10-15
|  |  | 1.6.2 | Control de calidad a los resultados de las pruebas de efectividad de controles | Matrices de diagnostico del SCII con nota de revision del ATE. | DAIG | 2018-10-30
|  |  | 1.6.3 | Preparar y presentar informe de resultados de la efectividad de los controles consolidado. | Informe de avance implementacion NOBACI. | DAIG | 2018-10-30
5 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 0
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 3. DUAI
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Dirección de Unidades de Auditoría Interna
Eje Estratégico: | II: Optimización de la Gestión de la CGR
Objetivo Estratégico | 8. Optimizar la Revisión de la Calidad de los Pagos y Contratos
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la CGR
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
8.4 Mantener el Indicador de devoluciones de órdenes de pago y contratos en no más de un 2%. | Calidad de la revisión de las órdenes de pago – CROP Número de órdenes de pago devueltas a la UAI sobre el total de órdenes enviadas para control de calidad, expresado en porcentaje | <=2% | 8.4.1 | Conformar equipo de trabajo para el diagnóstico del proceso de revisión de órdenes de pago y contratos. | Equipo de trabajo, responsabilidades y cronograma para el desarrollo del diagnóstico definido y aprobado | Director DUAI | 30.03.18 | NA | X
| Calidad de la revisión de contratos – CROC Número de contratos devueltos a la UAI sobre el total de contratos enviados para registro, expresado en porcentaje. | <=5% | 8.4.2 | Realizar diagnóstico del proceso para identificar y analizar las causas de las devoluciones y proponer acciones de mejora | Borrador Informe Diagnóstico y Plan de Mejoras (versión 1.0) disponible | Jefe Equipo | 21.04.18 | NA | X
|  |  | 8.4.3 | Revisar borrador informe diagnóstico (versión 1.0) | Borrador informe diagnóstico y Plan de Mejoras (versión 1.0) con Nota de revisión DUAI | DUAI | 28.04.18 | NA | X
|  |  | 8.4.4 | Ajustar borrador informe diagnóstico y plan de mejoras con base en nota de revisión DUAI | Borrador Informe Diagnóstico y Plan de Mejoras (versión 2.0) disponible | Jefe Equipo | 05.05.18 | NA | X
|  |  | 8.4.5 | Aprobar Informe Diagnóstico y Plan de Mejoras | Informe Diagnóstico y Plan de Mejoras (versión final) | DUAI | 10.05.18 | NA | X
|  |  | 8.4.6 | Desarrollar e implementar el Plan de Mejoras aprobado. (Ver Nota) | Informes mensuales de avance en la implementación del Plan de Mejoras - Incluye estadísticas de seguimiento al indicador de devoluciones. | Jefe de Equipo | El 10 de cada mes una vez cumpletado en primer mes de ejecución y así sucesivamente hasta concluir | NA | X
[5 empty] | Informes mensuales de avance en la implementación del Plan de Mejoras con destino a la MAE. Incluye estadísticas de seguimiento al indicador de devoluciones. | DUAI | A partir del tecer mes de ejecución y así sucesivamente hasta concluir | NA | X
2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 4. DRCC
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Dirección de Revisión y control de Calidad
Eje Estratégico: | II: Optimización de la Gestión de la CGR
Objetivo Estratégico | 8. Optimizar la Revisión de la Calidad de los Pagos y Contratos
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la CGR
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
8.6 70% de las órdenes de pago (libramientos y cheques) tramitadas en un plazo menor o igual a 48 horas. | Eficacia de la autorización de órdenes de pago -EAP Número total de horas invertidas en el proceso dividido entre el total de órdenes de pago tramitadas | <48 horas laborables | 8.6.1 | Realizar observación y análisis del proceso autorización de pagos para confirmar debilidades y/o oportunidades de fortalecimiento para atender la demanda y alcanzar los índices de productividad, y proponer acciones de mejora | Borrador Plan de Acción Proceso de Autorización de Pagos (versión 1.0) disponible | Jefe de Equipo | 24.04.18 |  | X
|  |  | 8.6.2 | Revisar Plan es de Acción (versión 1.0) | Planes de Acción (versión 1.0) con Nota de revisión DRCC | DRCC | 28.04.18 |  | X
|  |  | 8.6.3 | Ajustar Plan de Acción con base en nota de revisión DRCC para Servicios Personales | Borrador Plan de Acción Proceso de Nómina (versión 2.0) disponible | ESP | 03.05.18 |  | X
|  |  | 8.6.4 | Ajustar Plan de Acción con base en nota de revisión DRCC para libramientos y Cheques | Borrador Plan de Acción Proceso de Autorización de Pagos (versión 2.0) disponible | Jefe de Equipo | 03.05.18 |  | X
| Puntualidad de la revisión de las órdenes de pago -PROP Número de órdenes de pago tramitadas en máximo de 48 horas dividido entre el total de órdenes recibidas, expresado en porcentaje. | > =85% | 8.6.5 | Presentar Plan de Acción para el fortalecimiento de los procesos a cargo de la DRCC | Presentación a la MAE | DRCC | 09.05.18 |  | X
|  |  | 8.6.6 | Ajustar Plan de Acción con base en observaciones de la MAE | Borrador Plan de Acción Consolidado disponible | DRCC | 12.05.18 |  | X
|  |  | 8.6.7 | Revisar y aprobar Plan de Acción Consolidado | Plan de Acción (Versión final) | MAE | 23.05.18 |  | X
|  |  | 8.6.8 | Realizar solicitudes para la gestión de los recursos (infraestructura, recursos humanos, capacitación, tecnología, etc.) necesarios para la ejecución del Plan de Acción aprobado | Documentos de solicitud formalizados | DRCC | 30.05.18 |  | X
|  |  | 8.6.9 | Ejecutar el Plan de Acción aprobado. (Ver Nota 1) | Informes mensuales de avance en la ejecución del Plan de Acción con destino a la Dirección de Planificación y Desarrollo | DRCC | El 10 de cada mes una vez cumplido el primer mes de ejecución y así sucesivamente hasta concluir |  | X
1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 5. DCC
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Departamento de Certificación de Contratos
Eje Estratégico: | II: Optimización de la Gestión de la CGR
Objetivo Estratégico | 8. Optimizar la Revisión de la Calidad de los Pagos y Contratos
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la CGR
Nombre del Proyecto | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
8.5. 96% de los contratos certificados en un plazo máximo de 48 horas. |  |  | 8.5.1 | Realizar un análisis y/o evaluación de las estadísticas actuales para confirmar debilidades y/o oportunidades de fortalecimiento para atender la demanda y alcanzar los índices de productividad, y proponer acciones de mejora | Borrador Plan de Acción Proceso de Certificación de Contratos (versión 1.0) disponible | Director DCC | 30.04.18 | Reportes Estadísticos | X
|  |  | 8.5.2 | Presentar Plan de Acción (versión 1.0) para el fortalecimiento del proceso de CC a la MAE | Presentación a la MAE | DCC | 04.05.18 | NA | X
|  |  | 8.5.3 | Ajustar Plan de Acción con base en observaciones de la MAE | Borrador Plan de Acción Proceso de Certificación de Contratos (versión 2.0) disponible | DCC | 09.05.18 | NA | X
|  |  | 8.5.4 | Revisar y aprobar Plan de Acción (versión 2.0) | Plan de Acción (Versión final) | MAE | 19.05.18 | NA | X
|  |  | 8.5.5 | Realizar solicitudes para la gestión de los recursos (revisión y ajuste de procesos y procedimientos, capacitación, tecnología, etc.) necesarios para la ejecución del Plan de Acción aprobado | Documentos de solicitud formalizados | DCC | 24.05.18 | NA | X
|  |  | 8.5.6 | Ejecutar el Plan de Acción aprobado. (Ver Nota 1) | Informes mensuales de avance en la ejecución del Plan de Acción con destino a la Dirección de Planificación y Desarrollo | DCC | El 10 de cada mes una vez cumplido el primer mes de ejecución y así sucesivamente hasta concluir | NA | X
1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 6. DPD
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Dirección de Planificación y Desarrollo - DPyD
Eje Estratégico: | II: Optimización de la Gestión de la CGR
Objetivo Estratégico
Nombre del Proyecto:
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
9.2 Diagnóstico Organizacional de la CGR (Estructura, funciones, procesos, procedimientos, sistemas, etc…) | Informe Diagnóstico Organizacional CGR disponible Permite confirmar el estado actual de la estructura, recursos humanos, funciones, procesos, procedimientos, tecnología de apoyo, etc., para el desarrollo de la Misión. | 90% | 9.2.8 | Revisar y actualizar el Manual de Funciones | Manual de funciones revisado y minuta de reuniones | Encargado de Desarrollo Institucional | 30.09.18 | Estructura aprobada | X
|  |  | 9.2.9 | Revisar y actualizar el Manual de Cargos vigente aprobado por la MAE y refrendado por el MAP (Res. No.2-2010) junto a RH | Manual de cargos revisado y minuta de reuniones | Encargado de Desarrollo Institucional | 30.11.18 | Estructura aprobada | X
|  |  | 9.2.10 | Elaborar plan de trabajo por área de la CGR para revisión Manual de procedimientos | Plan de diagnóstico elaborado ( Versión 1.0) | Encargado de Desarrollo Institucional | 30.01.18 |  | X
|  |  | 9.2.11 | Realizar levantamiento de oportunidades de mejoras en procesos, sistemas y procedimientos por cada área acorde al plan | Reuniones de revisión de las áreas | Encargado de Desarrollo Institucional | 30.09.18 |  | X
|  |  | 9.2.12 | Elaborar informe de cada área sobre las oportunidades detectadas y recomendaciones, acorde al plan según las mismas sean completadas | Informe de Diagnóstico realizado (Versión 1.0) | Encargado de Desarrollo Institucional | 15.10.18 |  | X
|  |  | 9.2.13 | Revisar informe, ajustar y presentar a la máxima autoridad | Informe de Diagnóstico realizado (Versión 2.0) aprobado | DPyD | 31.10.18 |  | X
9.15 SCI de la CGR actualizado. | Estructura del SCII de la CGR – ESCIC: Mide el nivel de desarrollo de la estructura del SCI, implementación de las NOBACI en la CGR. a partir del segundo año, y en adelante, se mantenga en nivel “Satisfactorio”. | 100% | 9.15.1 | Revisar Matrices de Autodiagnóstico | Informe de revisión de Matrices | DPyD | 31.05.18 |  | X
|  |  | 9.15.2 | Revisar vigencia de documentos | Nuevas versiones de documentos elaboradas | DPyD | 15.0618 |  | X
|  |  | 9.15.3 | Actualizar documentos en el Sistema NOBACI | Sistema actualizado | DPyD | 30.08.18 |  | X
2 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 7.FENC
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Fundación Escuela Nacional de Control
Eje Estratégico: | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Objetivo Estratégico | 9. Diseñar e Implantar el Modelo o Ejemplo de Entidad Pública Basado en Sistemas
Nombre del Proyecto: | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
9.16 Equipamiento tecnológico y didáctico de la FENC con base en resultados el diagnóstico. | 4.Resultados de la Evaluación – RE:Establece del total de personas capacitadas, el porcentaje que obtuvo calificación satisfactoria o superior en las evaluaciones realizadas para confirmar la asimilación de los conocimientos. 5.Satisfacción de la Capacitación – SC:De una encuesta hecha a los participantes al terminar cada evento de capacitación, establece del total, el porcentaje que en promedio calificó los programas con niveles superior o igual a satisfactorio. | 95% | 9.16.1 | Dar seguimiento a la ejecución el Plan de Readecuación física de la FENC. | Correos de seguimiento dirigidos a la DAF y a DAT | FENC | 30.02.18 | Cronograma Adecuación aprobado | x
|  |  | 9.16.2 | Asegurar junto al DATque las adecuaciones realizadas satisfacen la necesidad de la FENC y estan acorde al diagnóstico realizado (Departamento de Auditoría Técnica) | Planta física de la FENC remodelada, correo de aceptación y cumplimiento de entregables en base a los TDR (Términos de Referencia y Contrato) | FENC | 30.10.18 | Cronograma Adecuación aprobado | x
Modificación de la Plataforma Tecnológica de la Escuela
|  | 90% | 9.16.3 | Dar seguimiento a TI en la elaboración del requerimiento a la DAF para inicio del proceso de Adquisición de los equipos para la adecuación Tecnológica de las aulas virtuales | Requerimiento realizado via TRANSDOC/ Correo electrónico | FENC | 30.03.2017 | Borrador de cronograma Tecnológico | x
|  |  | 9.16.4 | Asegurar junto a la DTI el cumplimiento de las especificaciones ténicas satisfacen las necesidades detectadas en el diagnóstico. | Correos de aceptación, seguimiento y cumplimiento de las necesidades detectadas. | FENC/DTI | 30.08.2017 | Términos de Referencia | x
|  |  | 9.16.5 | Elaborar informe de impacto y beneficios positivos de la inversión realizada por la adecuación física y el equipamiento tecnológico de la FENC | Informe elaborado con los beneficios a obtener fruto de las adecuaciones | FENC | 30.08.2017 | Terminos de referencia TI publicado en licitación | x
Ajustes a la Estructura Organizacional
|  | 100% | 9.16.6 | Elaborar propuesta de Modificación de la Estructura Organizativa de la Escuela junto DPD y RH | Organigrama de la estructura elaborado y considerado para el cambio de Estructura organizacional | DFENC/DPD/DRH | 30.09.18 | N/A | x
Lanzamiento de la Escuela con una oferta Académica y Docente Renovada
|  | 95% | 9.16.7 | Elaborar cronograma de cursos a impartir en el 2018 | Cronograma de capacitación elaborado | DFENC/DRH | 15.02.18 | Necesidades de capacitación levantadas durante la elaboración del POA 2018 y plan de compras | x
|  |  | 9.16.8 | Elaborar programa de contenido y material didáctico para Especialidad y Certificación del IAIRD | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico | 30.01.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.9 | Elaborar programa de contenido y material didáctico para cursos sistemas de informática de la CGR, Redes y NOBACI | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico | 15.02.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.10 | Elaborar propuesta contenido y material didáctico cursos de Gestión Pública Moderna | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico | 21.02.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.11 | Elaborar propuesta contenido Sistema de Inversión Gubernamental | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico | 28.02.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.12 | Elaborar propuesta contenido y material didáctico curso Sistema Nacional de Compras y Contrataciones | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico | 07.03.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.13 | Elaborar propuesta contenido y material didáctico Sistema Integrado de Gestión Financiera | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico | 15.03.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.14 | Realizar propuesta contenido y material didáctico curso Sistema de formulación y Ejecución Presupuestaria del Gobierno Dominicano | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico | 21.03.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.15 | Realizar propuesta contenido y material didáctico curso Sistema de Contabilidad Gubernamental | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico | 30.03.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.16 | Elaborar propuesta contenido y material didáctico curso Sistema Nacional de Control Interno y las NOBACI | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico/ Encargado Desarrollo Normativo | 28.02.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.17 | Elaborar propuesta contenido y material didáctico curso Enfoque Normativo y Sistémico de la Auditoria Financiera Gubernamental | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico/ DAIG | 30.03.17 | N/A | x
|  |  | 9.16.18 | Elaborar propuesta contenido y material didáctico curso Auditoria Interna | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico/DAI | 30.03.17 | N/A | x
|  |  | 9.16.19 | Realizar propuesta contenido y material didáctico curso de Especialidades Y Certificación del IAIRD | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico/ Encargado Desarrollo TI | 15.04.17 | N/A | x
|  |  | 9.16.20 | Realizar propuesta contenido y material didáctico curso Sistema de Diagnóstico NOBACI | Programa del curso con temas y contenido elaborado | Coordinador Académico/ Encargado Desarrollo TI | 28.02.18 | N/A | x
|  |  | 9.16.21 | Revisar y aprobar propuesta de contenido de los programas de los distintos cursos a impartir en el CC | Presentación Propuesta y plan/ Hoja de asistencia/ minuta | DFENC | 30.03.18 | Propuestas de programas cursos a impartir en el 2018 | x
|  |  | 9.16.22 | Impartir cursos basados en cada una de las propuestas de contenido aprobadas, acorde al cronograma 2018. | Diplomas y listado asistencia de cursos impartidos | DFENC/DRH | 30.12.18 | Cronograma de cursos a impartir en la FENC | x
|  |  | 9.16.23 | Realizar informe de cursos impartidos durante 2018, elaborar memoria anual sobre el CC | Memoria anual del Departamento elaborada y enviada a la DPYD | DFEC | 30.12.18 | Programas de contenido de los cursos, listas de asistencias, encuestas realizadas, cronograma de docencia actualizado con avances | X
|  |  | 23 |  | 23 |  |  |  | 0 | 0
NOTA 1: | Las actividades requeridas para ajustar la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones de la FENC, incluidas en el Plan de Acción, se entienden formarán parte integral de este POA.
NOTA 2 : | Los indicadores de las Metas se medirán bimensualmente y forman parte de la evaluación del POA del área. El resultado de los mismos afectan directamente al Plan Estratégico en su avance y a la evaluación de desempeño del Director del área. Esta bajo su responsabilidad enviar a la Dir. de Planificación los resultados correspondientes a mas tardar el dia 05 de cada tercer mes ( siguiente mes a los dos meses que se esten midiendo en el período)
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 8. DDRR
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Dirección de Recursos Humanos
Eje Estratégico: | III: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Objetivo Estratégico | 9. Diseñar e Implantar el Modelo o Ejemplo de Entidad Pública basado en Sistemas
Nombre del Proyecto | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno - SINACI
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
9.6 Sistema de Carrera Especial Administrativa de Control Interno (SCEACI) para el Personal de la CGR diseñado. |  |  | 9.6.1 | Preparar borrador carta justificación creación SCEACI (versión 1.0) | Borrador comunicación (versión 1.0) disponible | Director Recursos Humanos (DRRHH) | 08.01.18 | Ley 41-08, Ley 10-07 y normativas asociadas | X
|  |  | 9.6.2 | Revisar borrador comunicación (versión 1.0) | Borrador comunicación (versión 1.0) con nota de revisión MAE | MAE | 22.01.18 | NA | X
|  |  | 9.6.3 | Ajustar comunicación con base en nota de revisión MAE | Borrador comunicación (versión 2.0) disponible | DRRHH | 24.01.18 | NA | X
|  |  | 9.6.4 | Revisar y aprobar comunicación | Carta justificación creación SCEACI (versión final) | DRRHH | 26.01.18 | NA | X
|  |  | 9.6.5 | Gestionar aprobación del Ministerio de Administración Pública (MAP) | Comunicación del MAP indicando aprobación desarrollo SCEACI | MAP | 15.03.18 | NA
|  |  | 9.6.6 | Conformar el Equipo Interdepartamental de la CGR que participará en el diseño del SCEACI. | Equipo de trabajo constituido El equipo deberá estar conformado por los Directores o delegados de: (i) Dpto. Jurídico, (ii) Dpto. de Planificación y Desarrollo y (iii) Dir. de Auditoría Interna Gubernamental | DRRHH | 30.03.18 | NA | X
|  |  | 9.6.7 | Preparar Plan de Trabajo para el desarrollo del SCEACI | Borrador Plan de Trabajo (versión 1.0) disponible | DRRHH | 05.04.18 | NA | X
|  |  | 9.6.8 | Revisar y concertar Plan de Trabajo para el desarrollo del SCEACI | Borrador Plan de Trabajo (versión 1.0) con observaciones del Equipo Interdepartamental | Equipo Interdepartamental | 15.04.18 | NA | X
|  |  | 9.6.9 | Ajustar Plan de Trabajo para el desarrollo del SCEACI | Borrador Plan de Trabajo (versión 2.0) disponible | DRRHH | 30.04.18 | NA | X
|  |  | 9.6.10 | Aprobar Plan de Trabajo para el desarrollo del SCEACI | Plan de Trabajo para el desarrollo del SCEACI (versión final) Acta de reunión | DRRHH | 15.05.18 | NA | X
|  |  | 9.6.11 | Ejecutar el Plan de Trabajo aprobado. (Ver Nota 1) | Informes mensuales de avance en la ejecución del Plan de Trabajo | DRRHH | El 10 de cada mes una vez cumpletado en primer mes de ejecución y así sucesivamente hasta concluir | NA | X
9.22 Índice de satisfacción de clientes externos (Instituciones) y clientes internos (Departamentos de la CGR) del 85%. | 1.Capacitación por el Desempeño – CPDE: Establece del total de programas de capacitación, el porcentaje de programas nuevos y/o ajustados con base en los resultados de la evaluación en el desempeño. 2.Cumplimiento del Plan de Capacitación Interno – CPCI:Mide el cumplimiento del Plan de Capacitación Interno, en función de número de eventos realizados frente al número planificado, expresado en porcentaje. 3. Cumplimiento del Plan de CapacitaciónExterno – CPCE:Mide el cumplimiento del Plan de Capacitación Externo, en función de número de eventos realizados frente al número planificado, expresado en porcentaje. 4.Resultados de la Evaluación – RE:Establece del total de personas capacitadas, el porcentaje que obtuvo calificación satisfactoria o superior en las evaluaciones realizadas para confirmar la asimilación de los conocimientos. 5.Satisfacción de la Capacitación – SC:De una encuesta hecha a los participantes al terminar cada evento de capacitación, establece del total, el porcentaje que en promedio calificó los programas con niveles superior o igual a satisfactorio. 6. Resultado en porcentaje obtenido de encuesta satisfacción departamental (Average de resultados en cada item de la encuesta) | 1. 100% 2. 95% 3. 90% 4. 85% 5. 80% 6.85% | 9.22.1 | Realizar el programa anual de capacitación y Desarrollo Organizacional dirigido a mejorar las necesidades técnicas y de interacción entre colaboradores identificadas por cada unidad estratégica. | Informes de levantamiento de necesidades de capacitación por área. | Enc. Capacitación | 2018-04-30 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 9000000
|  |  | 9.22.2 | Realizar un Concurso Interno para cubrir plazas de Auditores. (cantidad de plazas será confirmada con MAE) | Aviso de Concurso y Selección del ganador del concurso | Enc. Reclutamiento y Selección | 2018-09-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 12586392
|  |  | 9.22.3 | Contratación de personal por convenio con Instituto de Contadores Público Autorizado | Contratación de personal | Analista Compensación y Enc. Reclutamiento |  | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 33370200
|  |  | 9.22.4 | Realización de Programa de Pasantías. | Propuesta del programa de pasantías | Enc. Reclutamiento y Selección | 2018-08-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 165000
|  |  | 9.22.5 | Cumplir oportunamente con el 100% de las asignaciones recibidas en la bandeja de TRANSDOC, en no más de 5 días. | Reporte de TRANSDOC | DRHH | 2018-12-31 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | n/a
|  |  | 9.22.6 | Responder los requerimientos de OAI, en un tiempo no mayor a 48 horas luego de ser recepcionada en la bandeja de Transdoc. | Reporte de OAI | DRHH | A requerimiento de la OAI | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | n/a
|  |  | 9.22.7 | Gestionar la compra uniformes personal Grupo ocupacional I y equipo de apoyo de actividades | Comunicaciones de solicitud a la DAF | Enc. Reclutamiento y Selección | 2018-09-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 10000000
|  |  | 9.22.8 | Realizar gratificación de bonos de compra con motivo escolares | Registro de Entrega (Acuse) | Enc. Compensacion y beneficios | 2018-07-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 4200000
|  |  | 9.22.9 | Realizar Pago nómina mensual | Nómina | Enc. Compensacion y beneficios | mensual | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 1044194437
|  |  | 9.22.10 | Realizar Pago nómina incentivo de gastos educativos | Nómina | Analista Compensación | trimestral | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 275000
|  |  | 9.22.11 | Realizar Pago nómina de horas extras | Nómina | Analista Compensación | anual | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 200275969
|  |  | 9.22.12 | Realizar actividad Día de la Amistad | Fotos de la actividad | Enc.Capacitación | 2018-02-14 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 27500
|  |  | 9.22.13 | Conmemorar el Día Internacional de la Mujer. | Mensaje remtido vía correo electrónico | Enc.Capacitación | 2018-03-08 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 110000
|  |  | 9.22.14 | Conmemorar Día de la Ética Ciudadana 29 abril | Mensaje remtido vía correo electrónico | Enc. Relaciones Laborales | 2018-04-29 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 500000
|  |  | 9.22.15 | Revisión del Comité de Salud y Riesgo Laboral | Comunicación enviada al MAP | Enc.Compensacion y beneficios | 2018-03-30 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | n/a
|  |  | 9.22.16 | Realizar 4 actividades/ Jornadas de Salud a diciembre 2018. (1 Jornada trimestral ) | Invitación remitida vía correo electrónico, Fotos de la actividad y Registro de asistencia | Enc. Compensacion y beneficios | Trimestal | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 100000
|  |  | 9.22.17 | Realizar actividad del día de las Secretarias. | Fotos y Registro de asistenci | Enc. Capacitación | 2018-04-26 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 600000
|  |  | 9.22.18 | Realizar actividad de Integración Mes Aniversario | Fotos y/0 Registro de asistencia | DRHH | 2018-05-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 6000000
|  |  | 9.22.19 | Realizar en un 100% actividad de reforestación en el mes octubre, con la finalidad sumarte a la causa social de proteccion del medio ambiente y lograr trabajo en equipo en pos de un único objetivo. | Fotos y Registro de asistencia | Enc. Capacitación | 2018-10-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 200000
|  |  | 9.22.20 | Realizar 1 campaña sobre la familia (vía correo Noviembre Mes de la Familia) | Correos Masivos (campaña) | Enc. Reclutamiento y Selección | 2018-11-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | n/a
|  |  | 9.22.21 | Realizar actividad para el mes de la familia (actividad con la familia de los colaboradores) | Convocatorias al personal y Fotos | Enc. Reclutamiento y Selección | 2018-11-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 800000
|  |  | 9.22.22 | Realizar festejo Navideño entre todos los colaboradores de la institución. | Fotos de la Actividad | DRHH | 2018-12-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 6000000
|  |  | 9.22.23 | Realizar festejo Día de Reyes entre todos los colaboradores de la institución. | Fotos de la Actividad | DRHH | 2018-01-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 3750000
|  |  | 9.22.24 | Realizar gratificación de bonos de compra Día de las Madres de acuerdo a políticas establecidas. | Registro de Entrega (Acuse) | Enc.Compensacion y beneficios | 2018-05-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 4000000
|  |  | 9.22.25 | Realizar gratificación de bonos compra Día Padres , de acuerdo a políticas establecidas. | Registro de Entrega (Acuse) | Enc.Compensacion y beneficios | 2018-07-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 3100000
|  |  | 9.22.26 | Realizar entrega de bonos de compra a los colaboradores, a más tardar el día 20 del mes de diciembre 2018. | Registro de Entrega (Acuse) | Enc.Compensacion y beneficios | 2018-12-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 18000000
|  |  | 9.22.27 | Asegurar el 100% del pago de la póliza del seguro complementario y seguro de vida, a más tardar el día 15 de próximo mes. | Solicitudes de Pago | Enc.Compensacion y beneficios | día 15 de cada mes | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 13500000
|  |  | 9.22.28 | Medir el nivel de satisfacción de los colaboradores que reciben servicios por el Dispensario médico de la CGR. | Resultados de la encuesta | Enc.Compensacion y beneficios | 2018-06-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | n/a
|  |  | 9.22.29 | Gestionar el abastecimiento trimestral de medicamentos del Consultorio Médico | Inventario de medicamentos | Enc.Compensacion y beneficios | 4 veces al año | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 220000
|  |  | 9.22.30 | Realizar en un 100% el Pago de Bono del Aniversario de la Institución a los colaboradores, a más tardar el 5 de mayo. | Presupuesto aprobado | Enc.Compensacion y beneficios/DRHH | 2018-05-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 74500000
|  |  | 9.22.31 | Asegurar el pago del Bono por Desempeño extraordinario, a más tardar el 30 de marzo del 2018 | Comunicación remitida al MAP y Volante de Pago | Enc. Compensacion y beneficios/DRHH | 2018-03-01 | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | 80000000
|  |  | 9.22.32 | Realizar politica de reconocimientos a colaboradores con un alto desempeño en sus evaluaciones | Politicas aprobada | Enc.Compensacion y beneficios / DRHH | Trimestal | Plan de trabajo de la actividad con tareas y responsables asignados | n/a
|  |  | 9.22.33 | Realizar encuesta de Satisfacción a los clientes del departamento | Encuesta enviada y aplicada a los colaboradores | DRHH | 2018-12-31 | Borrador de la encuesta elaborado
2 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 1525474498 | 0
Note on I18: Claribel Acosta T.: Existe algún plazo para el MAP se pronuncie? De ser así se podría estimar una fecha, caso contrario, habria que clarificar que es una actividad fuera del control de la CGR
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 9. DTI
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Dirección de Tecnología de la Información
Eje Estratégico: | III: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Objetivo Estratégico | 9. Diseñar e Implantar el Modelo o Ejemplo de Entidad Pública basado en Sistemas
Nombre del Proyecto: | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
9.9 Centro de cómputo de la CGR adecuado para la mitigación de riesgos a la infraestructura. |  |  | 9.9.1 | Realizar levantamiento de necesidades de adecuación del centro de datos de todas las localidades de la CGR ( SEDE, FNEC, Edif. Caonabo 69) | Informe de requerimientos de adecuación (Borrador V 1.0) | Enc. Infraestructura | 17.04.18 | Levantamiento de necesidades realizado en el 2016, inspección in situ de las tres localidades, proyecciones de crecimiento de la CGR | X
|  |  | 9.9.2 | Realizar revisión y ajuste al levantamiento de necesaidades junto al Asesor de TI | Informe de requerimientos ajustado (Borrador V 2.0) | DTI | 19.04.18 | Informe de requerimientos de adecuación (Borrador V 1.0) | X
|  |  | 9.9.3 | Realizar solicitud de adquisición a Dir. Administrativa | Comunicación de la Dir. De Tecnología a la Dir. Administrativa solicitando adquirir equipos necesarios para la adecuación de los centros de datos | Dir. Tecnología | 19.04.18 | Informe de requerimientos de adecuación | X
|  |  | 9.9.4 | Obtener aprobación de máxima autoridad | Solicitud de adquisición aprobada por el Sr. Contralor. | DAF/DTI/Asesor | 15.05.18 | Comunicación de la Dir. De Tecnología a la Dir. Administrativa solicitando adquirir equipos necesarios para la adecuación de los centros de datos | X
|  |  | 9.9.5 | Agotar proceso de selección según lo establecido en la ley 340-06 | Acta de adjudicación y cronograma de implementación propuesto por el suplidor seleccionado | DAF/DTI | 15.07.18 | Opinión técnica indicando proveedor selecconado para evaluación del del Cómite de Compras | X
|  |  | 9.9.6 | Implantar adecuaciones acorde al plan de acción propuesto por el suplidor seleccionado (Plan de acción debe estar anexo a este POA) | Centro de datos debidamente acondicionado según lo requerido. Informes de seguimiento mensual al plan de acción. | DTI/ Enc. Infraestructura/ Enc. Proyecto | 15.12.18 | Informe de requerimientos de adecuación | X | 5000000
9.11 Solución de comunicación para la CGR implantada. |  |  | 9.11.1 | Realizar levantamiento de necesidades de comunicación de la CGR Sede y UAI. | Informe de requerimientos para cubrir necesidades de comunicación de la CGR | Dir. TI/ Enc. Infraestructura | 08.05.18 | Requerimiento realizado en el 2016, proyección de crecimiento de la CGR. | X
|  |  | 9.11.2 | Realizar solicitud de adquisición a Dir. Administrativa | Comunicación de la Dir. De Tecnología a la Dir. Administrativa solicitando adquirir solución de comuniaciones | Dir. Tecnología | 15.05.18 | Informe de requerimientos para cubrir necesidades de comunicación de la CGR. | X
|  |  | 9.11.3 | Obtener aprobación de máxima autoridad | Solicitud de adquisición aprobada por el Sr. Contralor. | DTI/Asesor | 30.05.18 | Comunicación de la Dir. De Tecnología a la Dir. Administrativa solicitando adquirir solución de comunicaciones. | X
|  |  | 9.11.4 | Agotar proceso de selección según lo establecido en la ley 340-06 | Acta de adjudicación de las capacitaciones adquiridas | DAF/DTI | 30.06.18 | Opinión técnica indicando proveedor seleccionado para evaluación del del Cómite de Compras | X | 8000000
|  |  | 9.11.5 | Elaborar cronograma de Proyecto | Propuesta de implementación por el suplidor | Enc. Infraestructura/ Enc. Proyecto | 15.09.18 | Acta de adjudicación del suplidor y acta de constitución del proyecto | X
|  |  | 9.11.6 | Conformar equipo de proyecto | Organigrama de equipo de proyecto aprobado | DTI/Asesor | 15.09.18 | NA | X
|  |  | 9.11.7 | Implementar solución de Comunicación Unificada acorde al plan propuesto por el suplidor adjudicado. | Informes de seguimiento del proyecto mensual y comunicación Unificada Operando correctamente y en uso por los departamentos de la CGR | Dir. TI/ Enc. Infraestructura/ Enc. Proyecto | 30.12.18 | Informe de requerimientos para implantar el site alterno | X
9.18 Programa de desarrollo profesional del personal de TI ejecutado en un 100%. | Cumplimiento del Programa de Capacitación del Personal de TI – CPCTI | 100% | 9.18.1 | Capacitación en administración de base de datos AQL Server 2016 | Capacitación realizada y examen aprobado por parte del participante | C.mejía | 2018-09-30 | Cronograma de cursos de las distintos proveedores y cotización | US$2,500.00
|  |  | 9.18.2 | Implementing data warehouse | Capacitación realizada y examen aprobado por parte del participante | C.mejía | 2018-09-30 | Cronograma de cursos de las distintos proveedores y cotización | US$2,500.00
|  |  | 9.18.3 | CompTia Security+ | Capacitación realizada y examen aprobado por parte del participante | C.mejía | 2018-06-30 | Cronograma de cursos de las distintos proveedores y cotización | US$3,500,00
|  |  | 9.18.4 | Fortinet | Capacitación realizada y examen aprobado por parte del participante | C.mejía | 2018-06-30 | Cronograma de cursos de las distintos proveedores y cotización | US$3,500.00
|  |  | 9.18.5 | Arquitectura de software | Capacitación realizada y examen aprobado por parte del participante | C.mejía | 2018-06-30 | Cronograma de cursos de las distintos proveedores y cotización | US$2,500.00
|  |  | 9.18.6 | Análisis de sistemas | Capacitación realizada y examen aprobado por parte del participante | C.mejía | 2018-09-30 | Cronograma de cursos de las distintos proveedores y cotización | US$2,500.00
|  |  | 9.18.7 | ITIL | Capacitación realizada y examen aprobado por parte del participante | C.mejía | 2018-06-30 | Cronograma de cursos de las distintos proveedores y cotización | US$1,500.00
9.20 CGR certificada en la norma NORTIC A4– Estándares para la interoperabilidad entre los organismos del Estado dominicano. | Cumplimiento del Programa de Certificaciones de la función de TI de la CGR – CPCTI | 90% | 9.20.1 | Elaborar acuerdo de interoperabilidad con las instituciones que CGR realiza intercambio de información | Acuerdo de interoperabilidad firmado por las instituciones | J. Volquez/C. Mejía | 31/9/2018 | Formato de acuerdo de interoperabilidad requerido por la OPTIC | X
9.21 CGR certificada en la norma NORTIC B1– Estándares para la implementación y gestión de la conectividad en el Estado dominicano. |  | 90% | 9.21.1 | Elaborar acuerdo de interoperabilidad con las instituciones que CGR realiza intercambio de información | Acuerdo de interoperabilidad firmado por las instituciones | J. Volquez/C. Mejía | 31/9/2018 | Formato de acuerdo de interoperabilidad requerido por la OPTIC | X
9.22 Índice de satisfacción de clientes externos (Instituciones) y clientes internos (Departamentos de la CGR) del 85%. |  | 85% | 9.22.1 | Elaborar borrador de encuesta para clientes internos y externos | Borrador de encuesta enviado a DPyD | DTI | 01.09.18 | Listado de instituciones a las cuales hemos brindado servicio | X
|  |  | 9.22.2 | Digitalizar encuesta en aplicación Survey Monkey | Encuesta elaborada en aplicación de software libre Monkey | Analista Estadístico DPyD | 10.09.18 | Borrador de encuesta TI | X
|  |  | 9.22.3 | Ejecutar encuesta a clientes | Informe de encuestas realizadas y respuestas recibidas. | DTI/Analista Estadístico DPyD | 20.09.18 | Cuestionario de encuesta elaborado | X
|  |  | 9.22.4 | Analizar resultados de encuesta | Análisis de oportunidades detectadas | DPD | 15-10.18 | Informe de resultados de la encuesta | X
|  |  | 9.22.5 | Realizar plan de mejoras en base a resultados de la encuesta | Plan de mejora elaborado | DTI | 30.10.18 | Análisis de Oportunidades detectadas | X
|  |  | 9.22.6 | Ejecutar acciones del plan orientadas a lograr el 85% en el índice | Informes de avance y plan ejecutado | DTI | 30.12.18 | Plan de mejora | X
9.23 95% el programa de implantación de nuevas aplicaciones y/o existentes definido alcanzado. |  | 95% | 9.23.1 | Mantenimiento anual de aplicaciones de 3ros: Eikon, Delphos, Softland, TRE, | Pago de mantenimiento realizado | C. Mejía | 2018-08-30 | Contratos de mantenimiento | US$10,000.00
|  |  | 9.23.2 | Adquisición de computadores personales y laptops para sustituir equipos por obsolescencia y/o crecimiento de la operación ( estimado 35 Pc y 15 laptops) | Equipos adquiridos | C. Mejía | 30/6/218 | Plan de relanzamiento de la FENC, plan de crecimiento de la CGR | US$34,000.00
|  |  | 9.23.3 | Adquirir licencias de antivirus ( estimado 100 para cubrir nueva adquisición de Pc y crecimiento) | Licencias adquiridas | C. Mejía | 2018-06-30 | Cantidad de nuevas PC adquiridas | US$5,000.00
|  |  | 9.23.4 | Incorporar nuevas funcionalidades en el TRE | Nuevo acuerdo con PNUD firmado y funcionalidades incorporadas en el sistema | k. Castillo | 2018-06-30 | Inventario de funcionalidades a incorporar | US$125,000.00
|  |  | 9.23.5 | Sistema CCTV (estimado 46) para sustituir equipos por obsolescencia y/o crecimiento de la operación | Camaras de Seguridad solución completa | A. German | 2018-05-31 | Requerimientos de funcionalidades a ser suplidas por la herramienta | US$85,000,00
|  |  | 9.23.6 | Adquisición licencias herramienta auditoría ( incremento de 15 licencias más entrenamiento) | Herramienta implementada | C. Mejía | 2018-06-30 | Requerimientos técnicos y funcionales | US$81,000.00
|  |  | 9.23.7 | Adquisición de Lectores biometricos para sustituir equipos por obsolescencia y/o crecimiento de la operación ( estimado 100 ) | Control de Asistencia | A. German | 2017-10-31 | Requerimientos de funcionalidades a ser suplidas por la herramienta | US$ 55,000,00
|  |  | 9.23.8 | Adquirir licencias de CITRIX | Licencias adquiridas | C. Mejía | 2018-06-30 | Plan de implementación de SUAI-TRE-Libramientos y Cheques | US$300,000.00
7 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | US$713,500 | 13000000
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 10. DC
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Departamento de Comunicaciones
Eje Estratégico: | III fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Objetivo Estratégico | 9. Diseñar e Implantar el Modelo o Ejemplo de Entidad Pública Basado en Sistemas
Nombre del Proyecto: | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Meta | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión | COMENTARIO
Ejecución del Plan de Comunicaciones | N/A | 100% | 9.4.1 | 1. Campaña de educación y difusión sobre el rol de la Contraloría (Radio, TV, prensa escrita) |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  | 60000000 | MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL, RADIOS..ETC * LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA PUBLICITARIA IMPLICARIA PARA UN COMERCIAL 1 MILLON PARA CADA TRIMESTRE. * UNA CUñA RONDARIAN POR RD$100,000 (EN UN MES SE DEBERIA COLOCAR 22 CUÑAS)
| N/A | 100% |  | Eventos: Encuentro con los medios, foros y charlas, material POP, publicidad visual, videos. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | 10 ACTIVIDADES DURANTE EL AñO (EMPEZANDO EN FEBRERO) |  |  | 5000000 | *.ALQUILER DEL SALON, ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONTRATACION DE AGENCIAS PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL IMPRESOS POP (BANNERS, HABLADORES, )
| N/A | 100% | 9.4.2 | 2. Contralor Escolar: Contralor Escolar: acuerdo con el Ministerio de Educación para elegir mediante votación a contralores escolares, que se encargue del cumplimiento de las normas y la ética en su escuela, con la orientación de la Contraloría, es un tema que nos va a mantener activos en las redes sociales de manera positiva. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | ABARCA LAS 7,200 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL |  |  | 5000000 | *ACUERDO CON MINISTERIO DE EDUCACION (ESTUDIANTE MERITORIO DE CADA ESCUELA PARA QUE EL ESTUDIANTE SEA REPRESENTANTE…. *VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, PAPELERIA..ETC
| N/A | 100% |  | Aula transparente: El programa Aula Transparente tiene como objetivo principal acercar al estudiantado al quehacer institucional; dar a conocer de cerca las operaciones de la Contraloría, su marco jurídico, así como la visión, misión y valores institucionales. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | AñO ENTERO |  |  | 2000000 | *LOS ESTUDIANTES VISITARAN LA SEDE, AL IGUAL CGR VISITARA LAS ESCUELA. *ALIMENTOS Y BEBIDAS (REFIGERIOS) * IMPRESOS (SE REALIZARA UNA VISITA INTERNA/EXTERNA MENSUAL = 24 TOTAL AL AÑO)
| N/A | 100% | 9.4.3 | 3. Responsabilidad Social: |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  | 2000000
| N/A | 100% |  | a) Caja solidaria: cada cuatrimestre del año se coloca una caja en la institución para recolectar alimentos no perecederos, útiles u otro artículo y donarlo a una institución, fundación u hogar de niños o ancianos previamente seleccionado. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | DOS VECES AL AñO |  |  | * VER SI SE DEBERIA ESTIMAR UN PRESUPUESTO MAYOR | * VIATICOS, COMBUSTIBLE, MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESOS
| N/A | 100% |  | b) Limpieza de costa y reforestación |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  |  | * VIATICOS, COMBUSTIBLE, MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESOS
| N/A | 100% |  | c) Caminata 5k a favor de la salud. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  |  | * VIATICOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESOS
| N/A | 100% | 9.4.4 | 4. Integración institucional (público de la CGR) |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  | 2000000
| N/A | 100% |  | a) Campamento de verano de corta duración. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | VERANO JULIO |  |  |  | * RESPONDE A UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL, ESTABLECER UN PROGRAMA CON INSTITUCIONES LUDICAS PARA LOS NIÑOS EN VACACIONES
| N/A | 100% |  | b) Concurso escribir un cuento sobre valores para los hijos de los colaboradores, tres categoría de edades y dos renglones, ilustración y escribir. El premio podría incluir la publicación del cuento. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  |  | * CUENTAS: IMPRESOS, CAMISETAS, GORRAS, ALIMENTOS Y TRANSPORTE, SUVENIR
| N/A | 100% |  | c) Mes de la familia actividades deportivas y recreativas. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | NOVIEMBRE |  |  | 3000000 | * CAMISETAS, ALIMENTOS, GORRAS, ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTOS.
| N/A | 100% | 9.4.5 | 5. Comunicación digital |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  | 500000
| N/A | 100% |  | a) Creación de nuevas redes: Flickr, Scribd, Soundcloud, Linkedin |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | MARZO |  |  |  | * TOMA EN CUENTA COSTO DE LICENCIAS
| N/A | 100% |  | b) Transmisiones: Con los equipos necesarios debemos comenzar a transmitir los eventos en vivo por Facebook Live, Instagram, y Youtube. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | MARZO |  |  |  | * COMPRA DE MODEMS, CAMARAS, TARJETAS, PEDESTALES.ETC
| N/A | 100% |  | C) Creación de un estudio de TV: crear un estudio de TV en nuestra sede, para hacer un programa de televisión que se transmita por redes sociales, hablemos de nuestros temas, con invitados de nuestra misma institución y de otras instituciones. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | MARZO |  |  | 1000000 | * AISLAMIENTO ACUSTICO, INSTALACION DE LUCES, EQUIPOS DE SONIDOS, PC DE EDICION,
| N/A | 100% |  | d) Cursos virtuales: Seminarios web o webinar; cursos online en nuestra institución contamos con verdaderos expertos en control interno, podemos formar capacitadores virtuales para dar cursos y seminarios web. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | MARZO |  |  | 500000 | *CONSULTAR CON TI
| N/A | 100% |  | e) Microtargeting o microsegmentación con nuestros públicos en cada institución en la cual la CGR tiene presencia con las UAI: Esto se refiere a crear contenido dirigido a cada entidad o sector de gobierno en la cual tenemos presencia, puede ser sobre procesos, informaciones, apoyarnos en las infografías y pequeños cortos, para publicar en cada uno de nuestros canales digitales. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | ABRIL/ JUNIO |  |  | 500000 | * CONTRATACION DE CAPACITADORES EN ESA TECNOLOGIA
| N/A | 100% | 9.4.6 | 6. Comunicación Interna: Integrar recursos electrónicos y no electrónicos (Murales, revista o boletín, incorporación de mural digital, es decir pantallas led internas y en recepción). |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  | 7000000 | REVISAR MONTO *PANTALLA LED
| N/A | 100% |  | a) Boletín Informativo digital e impreso de las noticias de CGR. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  |  | IMPRESOS
| N/A | 100% |  | b) Creación de un Intranet, un sistema de red privado que permite compartir recursos entre sus miembros. Como nuestra web y redes sociales son formales y de uso exclusivo para compartir información sobre nuestro quehacer, un intranet, pagina web interna, permitirá compartir actividades sociales de la contraloría, así como actividades de nuestros colaboradores, como logros familiares, bodas, bautismos, primera comuniones, quince años y graduaciones. Así como por ejemplo, noticias sobre un hijo de colaboradores que se haya destacado en un área específica, deportiva, artes, niños meritorios. Etc. Invitaríamos a los colaboradores a enviar sus novedades. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  |  | * CONSULTAR CON TI
| N/A | 100% | 9.4.7 | 7. Gestión de crisis, Plan de contingencia |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | **** |  |  | 2000000 | * CONTRATACIONES DE ASESORES, AGENCIA
| N/A | 100% | 9.4.8 | 8. Contratación de nuevos recursos: Un periodista para comunicación digital, animador digital y un Periodista coordinador de medios, coordinador de eventos. |  | DIRECTOR COMUNICACIONES | VER CON RH |  |  |  | * VALIDAR CON RECURSOS HUMANOS (CONTEMPLAR
| N/A | 100% | 9.4.9 | 9. Adquisición de nuevos equipos para edición: Computadoras especializadas, programas para diseño y animación. Presupuesto |  | DIRECTOR COMUNICACIONES |  |  |  | 5000000 | REPETIDO
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95500000
Note on N28: Rafael Arcangel Lassis De Leon: VALIDAR SI SE COMPRARAN MAS CAMARAS
Note on N29: Rafael Arcangel Lassis De Leon: TRABAJANDOSE EN EL 2017
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO

## 11. DJ
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Departamento Jurídico
Eje Estratégico: | III: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Objetivo Estratégico | 10. Ajustar el Marco Legal al Mandato Constitucional
Nombre del Proyecto: | fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la CGR
Nombre del Proyecto | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
10.1 Proyecto de Reforma del Marco Legal actualizado |  | 100% | 10.1.2 | Gestionar la Contratación del Consultor o experto en redacción de normas legales | Consultor contratado | DDJ | 30.04.18 |  |  | 690000
|  |  | 10.1.3 | Realizar diagnóstico del borrador de Anteproyecto elaborado para confirmar brechas frente a las normativas vigentes, la visión estratégica y las mejores prácticas. | Borrador Informe diagnostico (versión 1.0) disponible | Jefe Equipo | 31.05.18 | Borrador anteproyecto de ley 2012 | X
|  |  | 10.1.4 | Revisar borrador informe diagnóstico (versión 1.0) | Borrador informe diagnóstico (versión 1.0) con Nota de revisión DDJ | DDJ | 06.06.18 | NA | X
|  |  | 10.1.5 | Ajustar borrador informe diagnóstico con base en nota de revisión DDJ | Borrador Informe Diagnóstico (versión 2.0) disponible | Jefe Equipo | 09.06.18 | NA | X
|  |  | 10.1.6 | Aprobar Informe Diagnóstico | Informe Diagnóstico Borrador Anteproyecto de reforma (versión final) | DDJ | 13.06.18 | NA | X
|  |  | 10.1.7 | Realizar ajuste del anteproyecto con base en informe diagnóstico | Borrador PRML (versión 1.0) disponible | Jefe Equipo | 31.07.18 | Informe Diagnóstico del 1er borrador del Anteproyecto | X
|  |  | 10.1.8 | Revisar borrador PRML (versión 1.0) | Borrador PRML (versión 1.0) con Nota de revisión DDJ | DDJ | 08.08.18 | Borrador PRML V1.0 | X
|  |  | 10.1.9 | Ajustar borrador PRML con base en nota de revisión DDJ | Borrador PRML (versión 2.0) disponible | Jefe Equipo | 08.08.18 | NA | X
10.2 Proyecto de reforma del Marco Legal presentados a la Máxima Autoridad para su revisión y aprobación. |  |  | 10.2.1 | Presentar borrador PRML (versión 2.0) al equipo de consultores internos para revisión | Presentación y minuta de Socialización | DDJ | 15.08.18 | NA | X
|  |  | 10.2.2 | Ajustar borrador PRML acorde a observaciones y sugerencias de ajuste de la Comisión Técnica | Borrador PRML (versión 3.0) disponible | Jefe Equipo | 30.08.18 | Borrador PRML V2.0 | X
|  |  | 10.2.3 | Presentar borrador PRML al staff directores y MAE | Presentación y minuta de Socialización | DDJ | 30.09.18 | Presentación realizada a la Comisión Técnica | X
|  |  | 10.2.4 | Ajustar borrador PRML acorde a observaciones y sugerencias de ajuste Staff y MAE | Borrador PRML (versión final) | DDJ | 09.10.18 | Borrador PRML V3.0 | X
|  |  | 10.2.5 | Revisar y aprobar PRML | Anteproyecto aprobado | MAE | 31.10.18 | NA | X
2 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 | 690000
Fecha de Elaboración/Actualización: 1.01.2018
Estado: APROBADO

## 12. DAF
Contraloría General de la República
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018
Dirección Administrativa y Financiera
Eje Estratégico:
Objetivo Estratégico
Nombre del Proyecto:
Metas | Indicadores Específicos | Meta (cantidad o porcentaje) | Actividades |  | Medios de Verificación | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[8 empty] | Insumos | Valor (RD$)
[7 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
Lograr un nivel mínimo de 90% en el índice de efectividad operacional de la Dirección a diciembre 2018 | Resultados de encuesta de satisfacción | 90% | 1.1 | Elaborar cuestionario de encuesta |  | DAF / DPD | 01.12.2018 | Material gastable de oficina | CI
|  |  | 1.2 | Aplicar encuesta |  | DPD / DRH | 10.12.2018
|  |  | 1.3 | Análisis de resultados | Informe de encuesta elaborado | DPD | 25.12.2018
|  |  | 1.4 | Elaboración de informe de Encuesta |  |  | 31.12.2018
1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Fecha de Elaboración/Actualización: 31.01.2018
Estado: APROBADO