## Dashboard Ejecutivo
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno
DASHBOARD EJECUTIVO MENSUAL
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150) | [6 empty] | Fecha de aprobación | Duración | Fecha de fin
EQUIPO UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO | Jesús Dorado, Coordinador General; Gennys Azael Lorenzo, Especialista en Planificación y Monitore; Adilé Cruceta, Especialista en Adquisiciones; Anderson Ortiz, Especialista Financiero; Eduard del Villar, Project Manager 2.1; Monika Pérez, Oficial de Adquisiciones; Lucero Soto, Oficial Financiero. | [6 empty] | 16 de marzo de 2022 | 5 AÑOS | 2028-03-12
FECHA DEL REPORTE | MARZO DE 2024 |  |  |  | Valor Total del Préstamo (US$) | Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda | Organismo Coejecutor: Contraloría General de la República | Fecha de Elegibilidad | Meses en ejecución | Porcentaje del plazo de ejecución transcurrido
ESTATUS DEL PROYECTO | Satisfactorio |  |  |  | 60000000 | 48070000 | 11930000 | 6 de septiembre de 2023 | 12 | 20%
DESEMPEÑO FISICO DEL COMPONENTE 2
AVANCE FISICO MENSUAL |  | 1.9% |  |  |  |  | AVANCE FISICO ACUMULADO |  | 10.08%
GESTION DE ADQUISICIONES DEL COMPONENTE 2
LEYENDA | Etapa previa/inicial | Elaboración de TDR, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones. | Solicitud de No Objeción | Validación del BID | En proceso (Recepción y Evaluación de Ofertas) | Recepción y evaluación de ofertas, previas a la adjudicación. | Adjudicado | Contrato u orden de compra firmado | Desierto | Ausencia y no idoneidad de las ofertas o excede presupuesto referencial, entre otros.
Adquisiciones adjudicadas del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Valor Adjudicado (US$)
[9 empty] | 0 | 0
Adquisiciones en proceso del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
[9 empty] | 1 | #REF!
Adquisiciones EN ETAPA PREVIA del Componente 2
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
Consultoría individual | Contratación de consultor para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR |  |  |  |  | 2.1.1.3 | Revisión Previa BID |  | 16 | 59.26%
Consultoría individual | Contratación de Project Manager Subcomponente 2.3 |  |  |  |  | 2.3.1.3 | Revisión Previa BID
Consultoría individual | Contratación de consultor de acompañamiento TIC |  |  |  |  | 2.3.1.1.2 | Revisión Previa BID
Consultoría individual | Contratación de consultor de acompañamiento de Cumplimiento Regulatorio y Antisoborno. |  |  |  |  | 2.1.1.7.4 | Revisión Previa BID
(S/R) Firma | Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales |  |  |  |  | 2.1.2.3.1 | Aviso de Expresión de Interés Aprobada BID
(S/R) Firma | Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa |  |  |  |  | 2.1.2.3.2 | Aviso de Expresión de Interés Aprobada BID
| Proceso para la prevención de fraudes con control social |  |  |  |  | 2.1.2.3.4
| Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude |  |  |  |  | 2.1.2.3.5
| Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias |  |  |  |  | 2.1.2.3.7
| Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua |  |  |  |  | 2.1.2.3.8
Firma | Diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio y transformación digital |  |  |  |  | 2.1.4.2 | Aviso de Expresión de Interés Aprobada BID
(S/R) Firma | Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de medición y evaluación |  |  |  |  | 2.2.3.2.1
| Consultoría de medio ambiente y cambio climático |  |  |  |  | 2.2.3.2.2
| Consultoría de género y discapacidad |  |  |  |  | 2.2.3.2.3
| Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e intituciones |  |  |  |  | 2.2.3.3
Servicios de No consultoría | Licenciamiento para el Sistema CITRIX |  |  |  |  | 2.3.1.2.2 | Espera de cotización de proveedor
Adquisiciones EN NO OBJECION del Componente 2
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
Consultoría individual | Consultoría para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR |  |  |  |  | 2.1.1.4 | No Objeción Aprobada BID (Actualización) |  | 1 | 3.704%
Adquisiciones EN PROCESO del Componente 2
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
Consultoría individual | Consultoría de diagnóstico organizacional |  |  |  |  | 2.1.1.1.3 | Solictud de No Objeción Contratación |  | 9 | 33.33%
Adquisiciones desiertas del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus
Consultoría individual | Consultoría de Diagnóstico Legal |  |  |  |  | 2.1.1.1.1 | Elaboración de contrato
Consultoría individual | Consultoría de Diagnóstico Tecnológico |  |  |  |  | 2.1.1.1.2 | Elaboración de contrato
| Consultoría de análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generación del plan de gobierno de TI |  |  |  |  | 2.3.1.1
| Plan de Continuidad de Negocios |  |  |  |  | 2.3.4.5
Consultoría individual | Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación |  |  |  |  | 2.1.1.1.4 | Evaluación de postulantes
| Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR |  |  |  |  | 2.1.3.1
Consultoría individual | Contratación de Preparación y Certificación COSO para 150 colaboradores y CIA para 100 colaboradores, así como Membresía Corporativa para 250 colaboradores de la CGR. |  |  |  |  | 2.2.2.1 | Solictud de No Objeción Contratación
Adquisiciones de GESTION del componente 4: Gestión, evaluación y auditoría
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
REF.CGR-PT-CP-2023-001 | Adquisición de Mobiliario y Equipos Tecnológicos para la UEP CGR-BID |  |  |  |  | 4.1.2.9 | Adjudicado/Recepción parcial |  | 1 | 3.704%
GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO DEL COMPONENTE 2
PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL MES (US$) |  | EJECUCION FINANCIERA DEL MES (US$) |  | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES
54760.1667 |  | 24940.57 |  | 45.55%
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO (US$) |  | EJECUCION ACUMULADA (US$) |  | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
201099.1667 |  | 126885.47 |  | 63.1%
AVANCES DEL PROYECTO AL CIERRE DE MARZO DE 2024
Entre los logros alcanzados en marzo de 2024 por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP CGR-BID), se encuentran:
1. En Espera de NO OBJECIÓN DE CONTRATO CIERRE: preparación y certificación de 250 colaboradores (Producto 21):
    a)150 en Control Interno (COSO);
    b) 100 en Auditoría Interna (CIA);
    c) Membresía Corporativa para 250 colaboradores de la CGR.
2. Consultorías con AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS aprobados por el BID:
a) Gestión de Riesgos;
b) Normas Básicas de Control Interno;
c) Gestión del Cambio;
d) Antifraudes.
3. En SOLICITUD DE NO OBJECIÓN al BID, Plan Estratégico Institucional (PEI), en espera de actualización.
4. En SOLICTUD DE NO OBJECIÓN CONTRATACIÓN:
Diagnóstico Organizacional.
5. En ELABORACIÓN DE CONTRATOS se encuentran dos (2) procesos:
  a. Diagnóstico Legal;
  b. Diagnóstico Tecnológico;
    1. Análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generación del plan de gobierno de TI;
    2. Plan de Continuidad de Negocios (recuperación de desastres).
Se estima que estos consultores inicien en 3RA. SEMANA DE ABRIL DE 2024.
6. En EVALUACIÓN DE CANDIDATOS:
  a. Coordinador de Integración y consolidación;
    1. Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR;
Se estima que al cierre de abril se finalice contratación de consultoría.
7. ADJUDICADO/RECEPCIÓN PARCIAL el proceso de mobiliarios y equipos de la UEP CGR-BID.
9. OTROS TEMAS:
a) Reestructuración del Componente 2 en Solicitud de No Objeción del BID.
b) Lanzamiento COSO/CIA.
c) Convenio de Cooperación entre la CGR y el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD).
d) El nivel de desarrollo de las actividades del proyecto pasó de 8.2% a 10.1% entre febrero y marzo de 2024.
8. EN ETAPA PREVIA, las consultarías:
a) Project Manager Subcomponente 2.3.
b) Acompañamiento TI.
c) Cumplimiento Regulatorio y Antisoborno.
d) Nuevo Modelo de Gestión.
e)Servicio de No consultoría de Licenciamiento CITRIX.
Note on G84: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H84: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H91: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H95: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H113: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H116: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H119: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H130: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.

## Reporte de avance
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno
ANEXO I: REPORTE DE AVANCE FISICO
WBS | Nombre de tarea | Start | Finish | % Complete | Status
2.1.1.1.5 | Elaboración de TDR para los consultores encargados del levantamiento de información | Mon 02/10/23 | Fri 17/11/23 | 100% | Completada
2.1.1.1.1 | Consultor individual en Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | Thu 12/10/23 | Thu 15/08/24 | 29% | En proceso
2.1.1.1.2 | Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | Thu 12/10/23 | Thu 15/08/24 | 29% | En proceso
2.1.1.1.3 | Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | Thu 12/10/23 | Thu 15/08/24 | 27% | En proceso
2.1.1.1.4 | Consultor coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | Thu 12/10/23 | Thu 13/02/25 | 14% | En proceso
2.1.1.2.1 | Benchmark internacional | Mon 04/03/24 | Fri 27/12/24 | 0% | En la fecha prevista
2.1.1.2.2 | Creación del observatorio | Mon 03/02/25 | Wed 30/04/25 | 0% | En la fecha prevista
2.1.1.3 | Contratación de consultor para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | Mon 15/04/24 | Fri 21/02/25 | 10% | Ganancia temprana
2.1.1.4 | Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR | Fri 25/10/24 | Mon 25/08/25 | 7% | Ganancia temprana
2.1.1.5 | Contratación de un Project Manager de apoyo para el componente 2 | Thu 12/10/23 | Wed 19/04/28 | 10% | En proceso
2.1.2.1 | Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de SP de una firma encargada de la transformación de Procesos misionales actuales priorizados y rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones | Wed 01/05/24 | Fri 29/11/24 | 0% | En la fecha prevista
2.1.2.2.1 | Ajustes al proceso para conciliación de nóminas, ajustes al proceso para certificación de contratos y modificaciones, ajustes al proceso de desarrollo normativo, ajustes al proceso de para aprobación de órdenes de pago y modificaciones | Tue 01/07/25 | Thu 31/12/26 | 0% | En la fecha prevista
2.1.2.3.1 | Contratación de firma para el desarrollo del proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado y sectoriales | Thu 12/10/23 | Mon 03/03/25 | 5% | En proceso
2.1.2.3.2 | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | Wed 29/11/23 | Mon 31/03/25 | 7% | Ganancia temprana
2.1.2.3.4 | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social | Wed 29/11/23 | Mon 30/09/24 | 7% | Ganancia temprana
2.1.2.3.5 | Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | Wed 29/11/23 | Mon 31/03/25 | 7% | Ganancia temprana
2.1.2.3.7 | Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | Wed 29/11/23 | Mon 30/09/24 | 7% | Ganancia temprana
2.1.2.3.8 | Definición de estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | Mon 06/01/25 | Fri 31/12/27 | 7% | Ganancia temprana
2.1.3.1 | Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | Thu 12/10/23 | Fri 18/10/24 | 67% | Ganancia temprana
2.1.3.2 | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones implementado | Mon 06/10/25 | Fri 30/10/26 | 0% | En la fecha prevista
2.1.3.3 | Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital | Mon 05/05/25 | Fri 30/04/27 | 0% | En la fecha prevista
2.1.3.4 | Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estandares nacionales e internacionales. | Mon 05/01/26 | Tue 30/06/26 | 0% | En la fecha prevista
2.1.4.1 | Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de la SP firma encargada de la gestion del cambio de control interno y transformación digital | Thu 12/10/23 | Mon 17/06/24 | 12% | En proceso
2.1.4.2 | Contratación de firma para el diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital | Tue 18/06/24 | Mon 17/04/28 | 1% | En proceso
2.1.4.3 | Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio | Tue 01/07/25 | Wed 30/07/25 | 0% | En la fecha prevista
2.2.1.1 | Diseño del modelo de talento humano, diseño e implementación del plan de desarrollo profesional por nivel de competencias y diseño e implementación de la carrera de control interno de la CGR | Mon 06/10/25 | Fri 29/10/27 | 0% | En la fecha prevista
2.2.1.2 | Proyecto de acreditación y autonomía de la Escuela de Control Interno | Mon 01/02/27 | Fri 29/10/27 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.1.1 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | Thu 12/10/23 | Wed 12/06/24 | 73% | En proceso
2.2.2.1.2 | Curso de preparación para la certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | Mon 02/03/26 | Tue 31/03/26 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.1.3 | Certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | Mon 09/09/24 | Mon 13/01/25 | 49% | Ganancia temprana
2.2.2.1.4 | Certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | Mon 02/11/26 | Mon 30/11/26 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.2.1 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | Thu 12/10/23 | Wed 12/06/24 | 61% | En proceso
2.2.2.2.2 | Curso de preparación para la certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | Mon 02/03/26 | Mon 30/03/26 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.2.3 | Certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | Mon 09/09/24 | Mon 13/01/25 | 38% | Ganancia temprana
2.2.2.2.4 | Certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | Mon 02/11/26 | Mon 30/11/26 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.2.5 | Actualización de la certificación en CIA | Tue 01/07/25 | Fri 30/07/27 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.3.1 | Curso de preparación | Mon 03/03/25 | Mon 03/03/25 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.3.2 | Certificación | Mon 03/11/25 | Fri 28/11/25 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.3.3 | Actualización de la certificación en CIA | Mon 05/07/27 | Fri 30/07/27 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.4 | Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación | Mon 03/02/25 | Fri 27/02/26 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.5 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | Thu 12/10/23 | Wed 12/06/24 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.6 | Certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | Mon 09/09/24 | Mon 13/01/25 | 0% | En la fecha prevista
2.2.2.7 | Actualización de la certificación | Mon 06/07/26 | Fri 31/07/26 | 0% | En la fecha prevista
2.2.3.1 | Contratación de consultor para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores encargados de la elaboración y actualización de las normas de medio ambiente, cambio climatico, Genero y discapacidad | Tue 27/02/24 | Mon 30/09/24 | 14% | Ganancia temprana
2.2.3.2.1 | Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | Wed 01/11/23 | Fri 27/12/24 | 5% | En proceso
2.2.3.2.2 | Consultor 2 - medio ambiente y cambio climatico | Mon 03/02/25 | Mon 30/06/25 | 0% | En proceso
2.2.3.2.3 | Consultor 3 - Genero y discapacidad | Mon 03/02/25 | Mon 30/06/25 | 0% | En proceso
2.2.3.3 | Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado | Mon 03/11/25 | Mon 30/11/26 | 0% | Ganancia temprana
2.2.4.2 | Elaboración de TDR para contratación de consultoria de control interno | Thu 01/02/24 | Fri 30/08/24 | 0% | En la fecha prevista
2.2.4.1 | Levantamiento de información, diseño de un plan de acción para la implementación, desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional y acompañamiento en la implementación | Mon 01/09/25 | Fri 29/01/27 | 0% | En la fecha prevista
2.3.1.1 | Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | Mon 01/01/24 | Thu 31/10/24 | 29% | Ganancia temprana
2.3.1.2.1 | Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 1 | Thu 12/10/23 | Thu 12/08/27 | 0% | En la fecha prevista
2.3.1.3 | Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 2 | Mon 01/06/26 | Mon 28/02/28 | 0% | En la fecha prevista
2.3.2.1 | Contratación de Consultor para la elaboración de TdR, borrador de SP y aviso de expresión de interés para la Fábrica de Software, incluye el apoyo en la evaluación técnica de las propuestas | Thu 12/10/23 | Wed 19/02/25 | 0% | En la fecha prevista
2.3.2.2.1 | Contratación de Firma (Fábrica de software) para la arquitectura estratégica, la arquitectura de segmento, herramienta para el ciclo de vida de las recomendaciones y ajustes a los sistemas actuales incluyendo interoperabilidad - Fase 1 | Wed 05/06/24 | Mon 20/07/26 | 0% | En la fecha prevista
2.3.2.3 | Selección directa de Firma (Fábrica de software) para continuar con la Fase 2 de la construcción y pruebas de componentes de software | Tue 14/04/26 | Mon 20/12/27 | 0% | En la fecha prevista
2.3.3.1 | Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo metodología y plan de mejora de la calidad de los datos, arquitectura de la solución de analítica de acuerdo a las necesidades operativas y estratégicas de la CGR | Mon 01/09/25 | Fri 30/07/27 | 0% | En la fecha prevista
2.3.4.1 | Infraestructura y Servicios de TI | Wed 10/12/25 | Wed 24/02/27 | 0% | En la fecha prevista
2.3.4.2 | Contratación de firma para el diseño e implementación interfaz web del sistema Trámite Regular Estructurado | Thu 12/10/23 | Mon 04/08/25 | 0% | En proceso
2.3.4.3 | Capacitación especializada en ciberseguridad | Thu 01/01/26 | Wed 30/06/27 | 0% | En la fecha prevista
2.3.4.4 | Concientización y sensibilización en general | Thu 01/01/26 | Wed 30/06/27 | 0% | En la fecha prevista
2.3.4.5 | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | Fri 01/08/25 | Thu 28/01/27 | 29% | Ganancia temprana
2.3.5.1 | Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | Thu 15/02/24 | Thu 16/12/27 | 0% | En la fecha prevista
4.1.2.1 | Contratación de Coordinador del Proyecto | Fri 05/05/23 | Thu 04/05/28 | 14% | En proceso
4.1.2.2 | Contratación de Especialista de Adquisiciones | Fri 05/05/23 | Tue 16/05/28 | 14% | En proceso
4.1.2.3 | Contratación de Especialista Financiero | Fri 05/05/23 | Mon 10/04/28 | 14% | En proceso
4.1.2.4 | Contratación de un Especialista en P&M | Fri 05/05/23 | Tue 21/03/28 | 11% | En proceso
4.1.2.5 | Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones | Wed 16/08/23 | Fri 10/03/28 | 0% | Rezagada
4.1.2.6 | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR | Tue 03/10/23 | Mon 17/01/28 | 10% | En proceso
4.1.2.8 | Contratación de Oficial Financiero para la UEP / CGR | Tue 03/10/23 | Thu 27/04/28 | 9% | En proceso
4.1.2.9 | Gastos logísticos | Tue 02/01/24 | Tue 04/01/28 | 0% | En la fecha prevista
| Total |  |  | 10.08%

## Adquisiciones
ID del proceso | Nombre Proceso | Actividad | Estatus
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Legal | 2.1.1.1.1 | Solicitud de No Objeción
Consultoría individual | Consultoría de diagnóstico organizacional | 2.1.1.1.3 | En Proceso
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Tecnológico | 2.1.1.1.2 | Solicitud de No Objeción
Consultoría individual | Consultoría de análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | 2.3.1.1 | Solicitud de No Objeción
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación | 2.1.1.1.4 | Solicitud de No Objeción
Consultoría individual | Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | 2.1.3.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales | 2.1.2.3.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | 2.1.2.3.2 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para la prevención de fraudes con control social | 2.1.2.3.4 | Etapa previa
(S/R) Firma | Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | 2.1.2.3.5 | Etapa previa
(S/R) Firma | Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | 2.1.2.3.7 | Etapa previa
(S/R) Firma | Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | 2.1.2.3.8 | Etapa previa
(S/R) Firma | Plan de Continuidad de Negocios | 2.3.4.5 | Etapa previa
Firma | Diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio y transformación digital | 2.1.4.2 | Etapa previa
Consultoría individual | Preparación y certificación de auditores y otros profesionales en COSO | 2.2.2.1 | Solicitud de No Objeción
(S/R) Firma | Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de medición y evaluación | 2.2.3.2.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Consultoría de medio ambiente y cambio climatico | 2.2.3.2.2 | Etapa previa
(S/R) Firma | Consultoría de género y discapacidad | 2.2.3.2.3 | Etapa previa
(S/R) Firma | Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e intituciones | 2.2.3.3 | Etapa previa
ID del proceso | Nombre Proceso | Actividad | Estatus
REF. CGR-PAATI-2023-001 | Coordinador General | 4.1.1.2.1 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-002 | Especialista de Planificación y Monitoreo | 4.1.1.2.2 | Desierto
REF. CGR-PAATI-2023-003 | Especialista de Adquisiciones | 4.1.1.2.3 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-004 | Especialista Financiero | 4.1.1.2.4 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-005 | Oficial de Adquisiciones | 4.1.1.2.6 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-006 | Oficial Financiero | 4.1.1.2.7 | Solicitud de No Objeción
REF. CGR-PAATI-2023-007 | Especialista de Planificación y Monitoreo | 4.1.1.2.2 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-008 | Project Manager del Componente II | 2.1.1.6 | Solicitud de No Objeción
REF.CGR-PT-CP-2023-001 | Adquisición de Mobiliario y Equipos Tecnológicos para la UEP CGR-BID | 4.1.2.9 | En Proceso
Note on H1: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H22: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.

## Financiera
Mes | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
| Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum.
Enero |  |  |  | 24704 | 15371.46 | 24704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Febrero |  |  |  | 24704 | 25852.14 | 49408 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Marzo |  |  |  | 54760.1667 | 24940.57 | 104168.1667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Abril |  |  |  | 73632.0833 |  | 177800.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Mayo |  |  |  | 78632.0833 |  | 256432.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Junio |  |  |  | 285632.0833 |  | 542064.4167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Julio |  |  |  | 78632.0833 |  | 620696.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Agosto | 6070 |  | 6070 | 234382.0833 |  | 855078.5833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Septiembre | 15561 |  | 21631 | 115632.0833 |  | 970710.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Octubre | 15561 | 29978.38 | 37192 | 63632.0833 |  | 1034342.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Noviembre | 35035 | 15371.46 | 72227 | 53632.0833 |  | 1087974.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Diciembre | 24704 | 15371.46 | 96931 | 390382.0833 |  | 1478356.9167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total | 96931 | 60721.3 |  | 1478356.9167 | 66164.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1678177
| Ejecución financiera acumulada | 126885.47 |  | Programación financiera del mes |  | 54760.1667
| Presupuesto pendiente de ejecución | 11803114.53 |  | Ejecución financiera del mes |  | 24940.57
| Presupuesto programado acumulado | 201099.1667
| Presupuesto general | 11930000

## Tecnica
Nombre de tarea | Inicio | Completado | Pendiente | Estado | Nombre de tarea | % Complete
4.1 Gestión, Auditoría y Evaluación | Fri 05/05/23 | 10% | 90% | Satisfactorio | Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | 4%
3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control | Thu 12/10/23 | 2% | 98% | Satisfactorio | Producto 16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | 8%
2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Thu 12/10/23 | 9% | 91% | Satisfactorio | Producto 17: Modelo de control ex ante diseñado | 1%
1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Mon 02/10/23 | 5% | 95% | Satisfactorio | Producto 18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas | 3%
[5 empty] | Producto 19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | 1%
[5 empty] | Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | 8%
Nombre de tarea | Inicio | Completado | Pendiente | Estado | Producto 20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | 0%
4 Gestión, Auditoría y Evaluación | Fri 05/05/23 | 10% | 90% | Rezagado | Producto 21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | 16%
P28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | Thu 15/02/24 | 0% | 100% | Tarea futura | Producto 22: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | 3%
P27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad | Thu 12/10/23 | 3% | 97% | En tiempo | Producto 23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | 0%
P26: Tableros y herramientas de analítica, modelos de analítica descriptiva y predictiva | Mon 01/09/25 | 0% | 100% | Tarea futura | Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | 0%
P25: Arquitectura Empresarial realizada | Thu 12/10/23 | 0% | 100% | En tiempo | Producto 24: Generación de Capacidades de TI Implementadas | 1%
P24: Generación de Capacidades de TI | Thu 12/10/23 | 4% | 96% | Rezagado | Producto 25: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software | 0%
P23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | Thu 01/02/24 | 0% | 100% | Tarea futura | Producto 26: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | 0%
P22: Proyecto de actualización de normativas en control interno | Wed 01/11/23 | 5% | 95% | Rezagado | Producto 27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | 0%
P21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Thu 12/10/23 | 18% | 82% | Satisfactorio | Producto 28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | 0%
P20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano | Mon 06/10/25 | 0% | 100% | Tarea futura
P19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital | Thu 12/10/23 | 3% | 97% | Rezagado
P18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación | Thu 12/10/23 | 6% | 94% | Rezagado
P17: Modelo de control ex ante diseñado | Thu 12/10/23 | 3% | 97% | Rezagado
P16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | Mon 02/10/23 | 15% | 85% | Rezagado

## TDActividades
Etiquetas de fila | Cuenta de Status
En la fecha prevista | 35
En proceso | 20
Ganancia temprana | 14
Rezagada | 1
Completada | 1
Total general | 71

## Hoja1
Nombre de tarea | % Complete | Status
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | 6% | Late
Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | 5% | Late
Producto 16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | 15% | Late
Elaboración de TDR para los consultores encargados del levantamiento de información | 100% | Complete
Consultor individual en Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | 29% | Late
Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | 29% | Late
Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | 27% | Late
Consultor coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | 14% | Late
Benchmark internacional | 0% | On Schedule
Creación del observatorio | 0% | Future Task
Contratación de consultor para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | 10% | Future Task
Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR | 7% | Future Task
Contratación de un Project Manager de apoyo para el componente 2 | 10% | Late
Producto 17: Modelo de control ex ante diseñado | 3% | Late
Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de SP de una firma encargada de la transformación de Procesos misionales actuales priorizados y rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones | 0% | Future Task
Ajustes al proceso para conciliación de nóminas, ajustes al proceso para certificación de contratos y modificaciones, ajustes al proceso de desarrollo normativo, ajustes al proceso de para aprobación de órdenes de pago y modificaciones | 0% | Future Task
Contratación de firma para el desarrollo del proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado y sectoriales | 5% | Late
Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | 7% | Late
Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social | 7% | Late
Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | 7% | Late
Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | 7% | Late
Definición de estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | 7% | Future Task
Producto 18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas | 6% | Late
Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | 67% | Late
Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones implementado | 0% | Future Task
Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital | 0% | Future Task
Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estandares nacionales e internacionales. | 0% | Future Task
Producto 19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | 3% | Late
Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de la SP firma encargada de la gestion del cambio de control interno y transformación digital | 12% | Late
Contratación de firma para el diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital | 1% | Future Task
Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio | 0% | Future Task
Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | 9% | Late
Producto 20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | 0% | Future Task
Diseño del modelo de talento humano, diseño e implementación del plan de desarrollo profesional por nivel de competencias y diseño e implementación de la carrera de control interno de la CGR | 0% | Future Task
Proyecto de acreditación y autonomía de la Escuela de Control Interno | 0% | Future Task
Producto 21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | 18% | Late
Inscripción de auditores y otros profesionales de la CGR para la certificiación en COSO | 56% | Late
Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | 73% | Late
Curso de preparación para la certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | 49% | Future Task
Certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Inscripción de auditores para la certificación en CIA | 17% | Late
Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | 61% | Late
Curso de preparación para la certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | 38% | Future Task
Certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Actualización de la certificación en CIA | 0% | Future Task
Inscripción de auditores para la certificación en COBIT version vigente | 0% | Future Task
Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación | 0% | Future Task
Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | On Schedule
Certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Actualización de la certificación | 0% | Future Task
Producto 22: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | 5% | Late
Contratación de consultor para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores encargados de la elaboración y actualización de las normas de medio ambiente, cambio climatico, Genero y discapacidad | 14% | On Schedule
Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | 5% | Late
Consultor 2 - medio ambiente y cambio climatico | 0% | Future Task
Consultor 3 - Genero y discapacidad | 0% | Future Task
Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado | 0% | Future Task
Producto 23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | 0% | On Schedule
Elaboración de TDR para contratación de consultoria de control interno | 0% | Late
Levantamiento de información, diseño de un plan de acción para la implementación, desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional y acompañamiento en la implementación | 0% | Future Task
Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | 2% | Late
Producto 24: Generación de Capacidades de TI Implementadas | 4% | Late
Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | 29% | Late
Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 1 | 0% | On Schedule
Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 2 | 0% | Future Task
Producto 25: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software | 0% | On Schedule
Contratación de Consultor para la elaboración de TdR, borrador de SP y aviso de expresión de interés para la Fábrica de Software, incluye el apoyo en la evaluación técnica de las propuestas | 0% | On Schedule
Fase 1 Arquitectura estratégica (Diseño de alto nivel del funcionamiento del modelo de gestión de la CGR, incluido el modelo de gestión basado en riesgos) + Arquitectura de segmento (Modelo de control Exante) | 0% | On Schedule
Contratación de Firma (Fábrica de software) para la arquitectura estratégica, la arquitectura de segmento, herramienta para el ciclo de vida de las recomendaciones y ajustes a los sistemas actuales incluyendo interoperabilidad - Fase 1 | 0% | Future Task
Selección directa de Firma (Fábrica de software) para continuar con la Fase 2 de la construcción y pruebas de componentes de software | 0% | Future Task
Future Task
Producto 26: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | 0% | Future Task
Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo metodología y plan de mejora de la calidad de los datos, arquitectura de la solución de analítica de acuerdo a las necesidades operativas y estratégicas de la CGR | 0% | Future Task
Producto 27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | 3% | Late
Infraestructura y Servicios de TI | 0% | Future Task
Contratación de firma para el diseño e implementación interfaz web del sistema Trámite Regular Estructurado | 0% | On Schedule
Capacitación especializada en ciberseguridad | 0% | Future Task
Concientización y sensibilización en general | 0% | Future Task
Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | 29% | Future Task
Producto 28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | 0% | On Schedule
Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | 0% | On Schedule
Gestión, Auditoría y Evaluación | 10% | Late
Gestión del Programa | 10% | Late
Gestión del Programa - CGR | 100% | Late
Contratación de Coordinador del Proyecto | 14% | Late
Contratación de Especialista de Adquisiciones | 14% | Late
Contratación de Especialista Financiero | 14% | Late
Contratación de un Especialista en P&M | 11% | Late
Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones | 0% | On Schedule
Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR | 10% | Late
Contratación de Oficial Financiero para la UEP / CGR | 9% | Late
Gastos logísticos | 0% | On Schedule

## Dashboard Ejecutivo (2) (hidden)
DASHBOARD EJECUTIVO DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA DR-L1150
GESTION TECNICA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150). | [5 empty] | AVANCE FISICO MENSUAL
NOMBRE DEL COMPONENTE | Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | [5 empty] | 2%
EQUIPO UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO | Jesús Dorado, Coordinador General; Gennys Azael Lorenzo, Especialista en Planificación y Monitoreo; Adilé Cruceta, Especialista en Adquisiciones; Anderson Ortiz, Especialista Financiero.
FECHA DEL REPORTE | A noviembre 2023 | FECHA DE INICIO | DURACIÓN |  | FECHA DE FIN |  | AVANCE FISICO ACUMULADO
ESTATUS DEL PROYECTO | Normal | 2023-09-05 | 5 AÑOS |  | 2028-05-16 |  | 2%
GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Adquisiciones adjudicadas y desiertas del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF. CGR-PAATI-2023-001 | Coordinador General |  |  | 63540 | 4.1.1.2.1 | Adjudicado | 186696
REF. CGR-PAATI-2023-004 | Especialista Financiero |  |  | 41052 | 4.1.1.2.4 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-003 | Especialista de Adquisiciones |  |  | 41052 | 4.1.1.2.3 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-002 | Especialista de Planificación y Monitoreo |  |  | 41052 | 4.1.1.2.2 | Desierto
REF. CGR-PAATI-2023-007 | Especialista de Planificación y Monitoreo |  |  | 41052 | 4.1.1.2.2 | Adjudicado
Adquisiciones en proceso del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF. CGR-PAATI-2023-005 | Oficial de Adquisiciones |  |  | 30000 | 4.1.1.2.6 | En proceso | 324000
REF. CGR-PAATI-2023-006 | Oficial Financiero |  |  | 30000 | 4.1.1.2.7 | En proceso
REF. CGR-PAATI-2023-008 | Project Manager del Componente II |  |  | 240000 | 2.1.1.6 | En proceso
REF.CGR-PT-CP-2023-001 | Adquisición de Mobiliario y Equipos Tecnológicos para la UEP CGR-BID |  |  |  | 4.1.2.9 | En proceso
REF. CGR-PT-CI-2023-009 | Consultoría de diagnóstico organizacional |  |  | 24000 | 2.1.1.1.3 | En proceso
Adquisiciones en etapa previa del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF.CGR-PT-CP-2023-002 | Adquisición de Servicio de Plan de Seguro Médico para la UEP CGR-BID |  |  | 3697 | 4.1.2.9 | Etapa previa | 1523197
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Legal |  |  | 24000 | 2.1.1.1.1 | Etapa previa
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Tecnológico |  |  | 24000 | 2.1.1.1.2 | Etapa previa
| Consultoría de análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI |  |  | 30000 | 2.3.1.1 | Etapa previa
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación |  |  | 48000 | 2.1.1.1.4 | Etapa previa
| Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR |  |  | 40000 | 2.1.3.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales |  |  | 140000 | 2.1.2.3.1 | Etapa previa
| Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa |  |  | 48000 | 2.1.2.3.2 | Etapa previa
| Proceso para la prevención de fraudes con control social |  |  | 24000 | 2.1.2.3.4 | Etapa previa
| Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude |  |  | 48000 | 2.1.2.3.5 | Etapa previa
| Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias |  |  | 24000 | 2.1.2.3.7 | Etapa previa
| Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua |  |  | 180000 | 2.1.2.3.8 | Etapa previa
| Plan de Continuidad de Negocios |  |  | 100000 | 2.3.4.5 | Etapa previa
Firma | Diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio y transformación digital |  |  | 384000 | 2.1.4.2 | Etapa previa
Consultoría individual | Preparación y certificación de auditores y otros profesionales en COSO |  |  | 187500 | 2.2.2.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de medición y evaluación |  |  | 78000 | 2.2.3.2.1 | Etapa previa
| Consultoría de medio ambiente y cambio climatico |  |  | 20000 | 2.2.3.2.2 | Etapa previa
| Consultoría de género y discapacidad |  |  | 20000 | 2.2.3.2.3 | Etapa previa
| Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e intituciones |  |  | 100000 | 2.2.3.3 | Etapa previa
GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO MENSUAL (US$) |  | PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL (US$) | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL |  |  |  | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SOBRE EL TOTAL
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 1.064%
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO (US$) |  | PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO (US$) | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
#REF! |  | #REF! | #REF!
Entre los logros alcanzados por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP CGR-BID), se encuentran:
  1. Haber logrado la elegibilidad del Programa por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 6 de septiembre de 2023.
  2. Puesta en operación la UEP en tiempo récord, con la contratación del equipo principal: Coordinador General (agosto 2023) y los especialistas de Adquisición (agosto 2023), Financiero (agosto 2023), así como el Especialista de Planificación y Monitoreo (Noviembre de 2023).
3. Gestionado el primer desembolso para operativizar las ejecuciones y darle autonomía al componente 2 del Programa.
4. En curso se encuentra la contratación de los oficiales de Adquisiciones y Financiero. También se encuentra en proceso de evaluación uno de los tres Project Manager del componente.
5. Revisado y actualizado la Matriz de Riesgos del Componente 2 del Programa.
6. Elaborado ocho (8) Términos de Referencia (TDR) internamente, con el apoyo de algunas áreas funcionales, los cuales se encuentran en la fase de revisión por el BID, correspondientes a:
  a. Contratación para preparación y certificación en Control Interno (COSO);
  b. Consultoría de Diagnóstico Legal (Producto 16);
  c. Consultoría de Diagnóstico Organizacional (Producto 16);
  d. Consultoría de Diagnóstico Tecnológico (Producto 16);
  e. Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación (Producto 16);
  f. Consultoría de gestión integral de riesgos (Producto 17);
  g. Consultoría de Gestión del Cambio (Producto 19);
  h. Consultoría para la elaboración y actualización de las normas básicas y complementarias (Producto 22).
7. Gestionado la reactivación del Contrato de Servicios Profesionales de Ulises Guardiola para:
  a. Conferencia Magistral en la Semana de la Calidad e Innovación;
  b. Revisión técnica de TDR en proceso de evaluación por el BID;
  c. Revisión técnica del Anteproyecto de Ley 10-07.
Note on G51: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H51: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on G59: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H59: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on G67: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H67: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.